T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2020-2024 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

TEMMUZ 2019

İÇİNDEKİLER

I.GİRİŞ	3

II. Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planlama Modeli	4

III.AMAÇ	5

IV.KAPSAM	5

V.DAYANAK	5

VI.MODEL	5

VII. YÖNTEM VE SÜREÇ	6

1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Hazırlık Programı	6

1.1. Planın Sahiplenilmesi: Stratejik Plan Hazırlama Çalışmalarının Başlatıldığının Duyurulması	6

1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu: Strateji Geliştirme Kurulu ,Stratejik Planlama Ekibinin ve Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması	6

1.3. Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması	7

2. Durum Analizi	7

3. Geleceğe Bakış	12

4. Farklılaşma Stratejisi	12

5. Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef Ve Performans Göstergesi İle Stratejilerin Belirlenmesi	12

6.İzleme ve Değerlendirme	13

EKLER	14

Ek-1: Strateji Geliştirme Kurulu	14

Ek-2 : Stratejik Planlama Ekibi	16

Ek-3: Stratejik Yönetim Süreci	17

Ek-4: Çalışma Takvimi	18

Ek-5: Hedef Kartı Örneği	21

Ek-6 : Paydaşlara Yöneltilebilecek Sorular	22

# I.GİRİŞ

Günümüz bilgi toplumunun en önemli kurumlarından biri şüphesiz ki üniversitelerdir. Üniversitelerin temel amacı; bilimsel kültürü geliştirmek ve yaymaktır. Üniversiteler bilgi ve teknoloji üreterek topluma yön veren evrensel kurumlardır. Üniversitelerde eğitim ve öğrenim faaliyetleri ile evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan bilgi çağı insanını yetiştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca, üniversiteler istihdam ettikleri idari ve akademik personel, sahip oldukları öğrenci yoğunluğu , bulunduğu kent ve diğer iller hatta ülkeler ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren paydaşlarla yapmış oldukları ilişkiler nedeniyle ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadırlar. Gelişmenin itici gücü olan bilginin teknolojiye dönüşmesi ve topluma aktarılması için de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda üniversitelerimizin Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile katılımcılığı, etkinliği ve verimliliği esas alan, paydaşlarına değer veren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan kurumlar olması gerekmektedir.

Gelişmiş bir ülke olmanın yolu, uluslararası standartlarda üniversitelere sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için, üniversiteler paydaş beklentilerini karşılamalı ve mezunlarını öğrencilerini günün gereklerine göre yetiştirmelidirler. Ülkenin ekonomik bakımdan gelişmesi, insanların refah düzeyinin yükselmesi; üniversitelerin ülke önceliklerine cevap verecek Araştırma-Geliştirme yapmalarına bağlıdır. Üniversiteler; Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin yanında, araştırma sonuçlarını uygulamaya aktararak, içinde bulundukları topluma sosyo-kültürel katkı üreterek değer katmalıdırlar.

Tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için misyon, vizyon ve temel değerler ışığı altında paydaşlar ile birlikte belirlenmiş amaçlar olmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için hedefler belirlenmeli ve tüm kaynaklar bu hedeflere göre planlanmalıdır. Kalite çevrimini benimseyen, veri analizine dayalı karar destek sistemi ile çalışan yönetim bilgi sistemi yardımı ile hedeflere ulaşılmalıdır. Hedeflerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için faaliyetlerin planlanması ve uygulamanın sürekli takip edilmesi de zorunludur. Bütün bunlar ancak bir plan ile yapılabilir. Kastamonu Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı da bu bakış açısı ile hazırlanacaktır.

Üniversitemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Nolu Genelge yayınlanmıştır.

Genelgede; Stratejik plan çalışmalarının Üniversitemiz üst yönetiminin sahiplenmesi ve desteği ile yürütüleceği, katılımcılık esası çerçevesinde her düzeyde çalışanların desteği alınacağı ve çalışmaların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği belirtilmiştir. Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur (Ek-1). Stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere de Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur (Ek-2).

Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Bu kapsamda Üniversitemiz Stratejik Planlama Ekibi tarafından bu Hazırlık Programı oluşturulmuştur.

# II. Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planlama Modeli

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Planın Sahiplenilmesi

Planlama Sürecinin Organizasyonu

Hazırlık Programı

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Mevzuat Analizi

Üst Politika Belgelerinin Analizi

Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Paydaş Analizi

Kuruluş İçi Analiz

Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz

Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

GELECEĞE BAKIŞ

Misyon

Vizyon

Temel Değerler

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

Amaçlar

Hedefler

Stratejik Performans Göstergeleri

Stratejiler

Hedef Riskleri ve Kontrol

Faaliyetleri

Maliyetlendirme

STRATEJİK PLANIN NİHAİ HALİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRM

# III.AMAÇ

Kastamonu Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Üniversitemizin üçüncü stratejik planının (2020-2024) hazırlanma sürecine rehberlik etmektir.

Stratejik planlama bir kurumun kendini, ne olduğunu, ne olmak istediğini ve gelecek 5 yıl içerisinde nasıl bir yol izleyerek hedeflerine varacağını bildiren bir yol haritasıdır. Bu anlayıştan hareketle Stratejik planlama kültürünü kurumda yaymak, eğitim-öğretim ve araştırmada kalite ve başarıya odaklanmak, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına imkan sağlamak, stratejik planlamayı bir felsefe olarak benimsemek ve katılımcılığı sağlamak üzere Kastamonu Üniversitesi’ nin 2020-2024 Stratejik Planının hazırlık sürecinin bir bütün olarak ele alınması, katılımcılığın sağlanması, üzerinde kararlı ve sürekli bir şekilde çalışılması büyük önem taşımaktadır.

# IV.KAPSAM

Hazırlık programı, Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planının hazırlık sürecini kapsamaktadır.

# V.DAYANAK

Bu hazırlık programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26 Şubat 2018 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı tarihli Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’na ve Kastamonu Üniversitesi’nce yayımlanan 2019/1 No.lu Genelge’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

# VI.MODEL

Kastamonu Üniversitesi  2020 -2024  stratejik planlama çalışmaları aşağıdaki model (Şekil 1) çerçevesinde yürütülecektir. Buna göre Hazırlık Programı ile başlayan süreç İzleme-Değerlendirme başlığı ile sonlandırılacaktır.

# VII. YÖNTEM VE SÜREÇ

Kapsama dâhil tüm birimlerin “Stratejik plan hazırlık süreci” beş aşamalı olarak yürütülecektir. Bu aşamalar: Stratejik Plan Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Stratejik Geliştirme: Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi ile İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşur .

# 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve Hazırlık Programı

Stratejik planlamanın başarısı ancak üniversitenin tüm çalışanlarının planı sahiplenmesiyle mümkündür. Stratejik planlama üniversite içerisinde belirli bir birimin ya da kişinin sorumluluğu olarak görülmemelidir. Bu nedenle hazırlık programına bağlı olarak kurulacak kurul ve ekiplerin çalışmalarda aktif rol almaları çok büyük önem arz etmektedir. Hazırlık döneminde yapılacak çalışmalar, Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan bu Hazırlık Programında ayrıntılı olarak belirtilmekte ve aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

- Stratejik Plan Hazırlama Çalışmalarının Başlatıldığının Duyurulması

- Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması(Ek 2,3)

- Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması (Ek )

- Stratejik Planlama Ekibine ve Alt Çalışma Gruplarına Eğitimlerin Verilmesi

## 1.1. Planın Sahiplenilmesi: Stratejik Plan Hazırlama Çalışmalarının Başlatıldığının Duyurulması

2020-2024 yıllarını kapsayacak Stratejik Planın hazırlanma sürecine girildiği bir Genelge ile (Genelge 1) tüm akademik ve idari birimlere duyurulur. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların koordinasyonunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacağına duyuruda yer verilerek Rektörlüğün yapacağı bilgilendirmelerin önemle takip edilmesi istenir.

## 1.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu: Strateji Geliştirme Kurulu ,Stratejik Planlama Ekibinin ve Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Genelge 1’e dayanılarak, harcama yetkililerinden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu (Ek 2) ile harcama birimlerinin temsilcilerden oluşan stratejik planlama ekibi (Ek 3) oluşturulmuştur. Bunların dışında harcama birimlerinde bu gruplara yardımcı olması amacıyla akademik ve/veya idari personel arasından seçilecek  kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulacak ve bu grupların harcama birimlerinin web sitesinde çalışmaları paylaşılacaktır. Ayrıca yaptıkları çalışmaları Stratejik Planlama Ekibine aktarması gerekmektedir. Oluşturulan bu alt çalışma grupları stratejik planlama ekibinin yönlendirme ve koordinasyonunda çalışmalarını sürdürecektir. Ayrıca harcama birimleri, Rektörün belirlediği raporlama dönemlerinde sorumlu oldukları hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapacaktır.

## 1.3. Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin de planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bu hazırlık programı oluşturulmuş ve hazırlık takvimi sunulmuştur.

# 2. Durum Analizi

Stratejik planlamanın bir bütün olarak ele alınması, katılımcılığın sağlanması, üzerinde kararlı ve sürekli bir şekilde çalışılması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir çalışma için gerekli alt yapıların da paralel süreçler içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süreçler dünden bugüne durum tespitinin yapılması, mevcut durumun değerlendirilmesi ile gelecek projeksiyonlarından oluşan stratejik plan safhasıdır.

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz” sorusunun cevabı aranacaktır. Üniversitemizin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu ve Üniversitemizin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilecektir.

Şekil-1: Durum Analizi

Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılacaktır:

- Kurumsal Tarihçe

Üniversitemizin ne zaman ve hangi ihtiyaçları karşılamak için kurulduğu, kurumsal yapıyı ve kültürü etkileyen gelişmeler, misyon ve vizyon değişikliğine yol açan yasal değişiklikler ve önemli yapısal dönüşümlerin Üniversitemizin geleceğe bakışını nasıl etkilediği analitik bir bakış açısıyla değerlendirilecektir. Misyon ifadeleri stratejik planların geneli için yol gösterici bir işleve sahiptir. Misyon, örgütün ne olmak istediğini ve kime hizmet ettiğinin genel bir ifadesidir. Örgütlerin var oluş nedenini ortaya koyan misyon bildiriminin amacı, örgüt içindeki çeşitli unsurları ortak bir amaç çerçevesinde birleştirmek, örgüte stratejik bir yön göstermek ve kaynakların bu çerçevede kullanılmasını sağlamaktır. Misyon, bir örgütün varlık nedenidir. Kurumun stratejileri hazırlanırken ve alternatifler arasında seçim yapılırken mevcut misyon stratejilere yol gösterecektir. İyi ifade edilmiş bir misyon, kurumun temel özgül amacını ve ürün ve piyasa bazında faaliyet alanını belirleyerek o kurumu benzerlerinden ayırmalıdır.

Stratejik planlardaki önemli noktalardan biri de vizyon ifadeleridir. Vizyon, geleceğe yönelik olarak işletmelerin uygulamalarını şekillendirmekte ve yönlendirmektedir. Aynı zamanda bir organizasyonun gelecekte ne olmak istediğinin hangi noktaya gelmek istediğinin tanımlanması olan vizyon, gelecekte ulaşılması arzu edilen bir durumla ilgili hayalin ifadesidir.

- Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

“2020-2024 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi” başlığı altında; her hedef bazında ayrıntılı değerlendirmeler yapılmadan, yeni planın mevcut plandan temel farklılıkları ve bu farklılıkların nedenleri açıklanarak yer verilecektir. Planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini açıklanacaktır.

- Mevzuat Analizi

Mevzuat analizinde Üniversitemize görev ve sorumluluk yükleyen, Üniversitemizin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulacaktır.

Mevzuat Analizi Sürecinde Cevaplandırılması Gereken Sorular

1. Üniversitenin teşkilatlanması ile çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır? 2. Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetler nelerdir? Bunların yararlanıcıları kimlerdir? 3. Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? 4. Üniversitenin diğer üniversiteler, kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerine yönelik hangi düzenlemeler vardır? 5. Üniversitenin yürütmekte olduğu hizmetlerde diğer idarelerle mevzuattan kaynaklanan görev ve yetki çatışması var mıdır? 6. Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler tümüyle yerine getirilmekte midir, getirilemiyorsa bunun sebepleri nelerdir? Buna ilişkin mevzuat değişikliği gerekli midir? 7. Üniversitenin yerine getirdiği ancak mevzuatta yer almayan hizmetler var mıdır? Varsa hangi mevzuatta ne tür değişiklikler yapılması gerekir?

- Üst Politika Belgelerinin Analizi

Üst politika belgeleri; kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile üniversiteyi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgelerini ifade eder. Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı; söz konusu politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanacaktır.

- Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak Üniversitemizin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenecektir.

- Paydaş Analizi

Paydaşlar, Üniversitemizin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, Üniversitemizden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Üniversitemizi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik Planlama Ekibi tarafından Rehberde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak;

    - Paydaşların tespiti

    - Paydaşların önceliklendirilmesi

    - Paydaşların değerlendirilmesi

    - Paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi işlemleri yapılacaktır.

- Kurum İçi Analiz

Üniversitemiz insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizleri yapılarak; Kurumumuzun mevcut kapasitesi değerlendirilecektir. Bu bölümde Üniversitemizin teşkilat şemasına da yer verilecektir.

- Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz

Sürükleyici güçlerin belirlenmesinde Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Etkenler (PESTLE) analizi sonuçları dikkate alınır. Bu noktada hedef beklenti ve kazanımlar belirlenecektir. Hedef olarak üniversitemiz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilecektir. Tespit edilen PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile bunların gerçekleşmesi durumunda üniversitemiz için oluşacak potansiyel fırsatların ve tehditlerin ortaya konulması sağlanacaktır. Bu analiz ile elde edilecek bulgular, GZFT analizinin “Fırsatlar” ve “Tehditler” bölümlerinin oluşturulmasına zemin teşkil ederek, “tespitler ve ihtiyaçlar”ın belirlenmesi ile stratejilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

- Akademik Faaliyet Analizi

Üniversitemizin yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği alanlar ile iyileştirilmesi gereken sorun alanları; temel akademik faaliyetler olan eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal katkı bağlamında değerlendirilecektir.

Akademik faaliyetler analizi güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi ile güçlü ve zayıf yönler kapsamında kıyaslamalar yapılmasıyla gerçekleştirilir. Bu analiz gerçekleştirilirken öncelikle Üniversitemizin akademik faaliyet alanlarına yönelik güçlü ve zayıf yönleri belirlenecektir. Üniversitemizin bu faaliyet alanlarına yönelik güçlü yönlerinden nasıl yararlanacağı ve zayıf yönlerini nasıl iyileştireceğine yönelik çözüm önerileri geliştirilirken diğer üniversitelerle kıyaslama çalışması da yürütülecektir.

- Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi

Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile Üniversitemizin dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenecektir. Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditleri ise yükseköğretim sektörü analizi sonuçlarından yararlanılarak tespit edilecektir.

- Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular tespitler ve karşılanması gereken ihtiyaçlar bu bölümde sıralanacaktır. Tespitler, ihtiyaçların gerekçesini oluşturur. İhtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanak noktasıdır. İhtiyaçlar tespitlerle uyumlu bir şekilde ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte ifade edilir. Tespitler ve ihtiyaçların ortaya konulması durum analizi sonuçlarından hedeflere geçişi kolaylaştırır ve hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Örneğin paydaş analizinden elde edilen ayrıntılı bulgular tespitler ve ihtiyaçlar listesine dönüştürülerek ilgili hedeflere yansıtılır. Bu kapsamda durum analizi sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgulara Tespit ve İhtiyaçlar Tablosunda öz biçimde yer verilir.

Şekil-2: Tespit ve İhtiyaçlar Tablosu

| DURUM ANALİZİ AŞAMALARI | TESPİTLER/ SORUN ALANLARI | İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI |
| --- | --- | --- |
| Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi |  |  |
| Mevzuat Analizi |  |  |
| Üst Politika Belgeleri Analizi* |  |  |
| Paydaş Analizi |  |  |
| İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi |  |  |
| Kurum Kültürü Analizi |  |  |
| Fiziki Kaynak Analizi |  |  |
| Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi |  |  |
| Mali Kaynak Analizi |  |  |
| Akademik Faaliyetler Analizi |  |  |
| Yükseköğretim Sektörü Analizi |  |  |

# 3. Geleceğe Bakış

Geleceğe bakış sürecinde Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerler bildirimleri belirlenecektir.  Rektör tarafından Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibine, geleceğe bakışın detaylarının belirlenmesi için perspektif verilecektir. Geleceğe bakış ile stratejik planın sonraki çalışmalarının bu perspektif temelinde yürütülmesi sağlanacaktır.

Geleceğe bakış, Üniversitemizin uzun vadede neyi, hangi temel değerler çerçevesinde başarmak istediğini ifade etmekte olup şu sorulara cevap verilecektir:

*	Hangi misyonu (ana görev ve sorumlulukları) yerine getirmek için varız?

*	Uzun vadede başarmak istediğimiz vizyonumuz (idealimiz) nedir?

*	Misyonumuzu yerine getirip vizyonumuza ulaşmaya çalışırken ne tür bir çalışma felsefesini ve değerleri esas almalıyız?

# 4. Farklılaşma Stratejisi

Birçok üniversite ile doğrudan ya da dolaylı rekabet içerisinde olmamız nedeniyle; konum tercihi, başarı bölgesi tercihi, değer sunumu tercihi ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan Üniversitemizin farklılaşma stratejisi belirlenecektir.

Farklılaşma stratejisi belirlenirken Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili merkezi idarelerin ve yerel/bölgesel kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin görüşleri alınacaktır.

# 5. Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef Ve Performans Göstergesi İle Stratejilerin Belirlenmesi

Strateji geliştirme, üniversitenin geleceğe yönelik “ideal” ve “ortak” bakışını yansıtır. Üniversitemizin vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçları ile konum, başarı bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan farklılaşma stratejisi dikkate alınarak amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedefler belirlenecektir.

Taslak amaç ve hedeflere ilişkin çalışmalar stratejik planlama ekibinin koordinasyonunda harcama birimlerinin katılımıyla yürütülecektir. Harcama birimleri her hedef için hedef kartları şablonu oluşturacak ve bunu Stratejik Planlama Ekibi ile paylaşacaktır.  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilen taslak hedef kartları Strateji Geliştirme Kurulunca nihai hale getirilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde Strateji geliştirme çalışmalarında, durum analizi bulgularına ek olarak detayları Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberinde yer alan  farklı araçlarda kullanılabilir.

# 6.İzleme ve Değerlendirme

“Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunun cevaplandırılacağı bu aşamada öncelikle faaliyetler ve projelere dair yönetsel bilgiler derlenecek ve plan uygulamaları raporlanarak izleme süreci tamamlanacaktır. Daha sonra alınan sonuçların misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğu performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. İzleme ve değerlendirme süreci stratejik planın uygulama dönemi olan 2020-2024 yıllarıdır.

Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlanacaktır. Stratejik plan değerlendirme raporu Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe Başkanlığına gönderilecektir.

Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapacaktır.

# EKLER

## Ek-1: Strateji Geliştirme Kurulu

| Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Başkan | Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL | Rektör |  |
| Üye | Doç. Dr. Sefa ÇETİN | İ.İ.B.F Öğretim Üyesi | Koordinatör |
| Üye | Doç. Dr. Nur BELKAYALI | Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Bülent KILIÇOĞLU | Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Ahmet KAÇAR | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Yavuz Demirel | İ.İ.B.F Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Mehmet ATALAN | İlahiyat Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Muharrem ÇETİN | İletişim Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Mehmet TOPAL | Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Mahmut ELP | Su Ürünleri Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Prof. Dr. Saim ATEŞ | Turizm Fakültesi Dekanı |  |
| Üye | Doç. Dr. Bilgehan BAYDİL | BESYO Müdürü |  |
| Üye | Öğr. Görevlisi Mehmet BOLLUK | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü |  |
| Üye | Doç. Dr. Serkan ISLAK | Cide MYO Müdürü |  |
| Üye | Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR | Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Müdürü |  |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan VURDU | Devrekani TOBB MYO Müdürü |  |
| Üye | Doç. Dr. M. Fatih KILIÇARSLAN | Kastamonu MYO Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. İzzet ŞENER | İnebolu MYO Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Ergün RECEPOĞLU | Küre MYO Müdür |  |
| Üye | Doç. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI | Bozkurt MYO Müdürü |  |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KARACI | Çatalzeytin MYO Müdürü |  |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Osman TOPAÇOĞLU | İhsangazi MYO Müdürü |  |
| Üye | Doç. Dr. Abdullah Çağrı BİBER | Taşköprü MYO Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI | Tosya MYO Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK | BAP Koordinatörü |  |
| Üye | Dr.Öğr. Üyesi Mahmut GÜR | MERLAB Müdürü |  |
| Üye | Prof. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU | Erasmus Koordinatörü |  |
| Üye | Mehmet GEMALMAZOĞLU | Genel Sekreter |  |
| Üye | Semra TİRYAKİ | İdari ve Mali İşler Daire Başkanı |  |
| Üye | Mehmet Sena AYGÜL | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı |  |
| Üye | Cevriye AYDAR | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |  |
| Üye | Ertuğrul KABA | Bilgi İşlem Daire Başkanı |  |
| Üye | Yaşar ULUDAĞ | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı |  |
| Üye | Başar PULCUOĞLU | Yapı İşleri Daire Başkanı |  |
| Üye | Ali AY | Personel Daire Başkanı |  |
| Üye | Selami CAN | Öğrenci İşleri Daire Başkanı |  |

## Ek-2 : Stratejik Planlama Ekibi

| Kastamonu Üniversitesi Strateji Planlama Ekibi Ek-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra | Adı Soyadı | Görev Yeri |
| Başkan | Prof. Dr. Mehmet ATALAN | Rektör Yrd. |
| Üye | Doç. Dr. Sefa ÇETİN | İ.İ.B.F Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜNEY | Orman Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Tahir BENLİ | İ.İ.B.F Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi M.Öztürk AKÇAOĞLU | Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Doç. Dr. Barış BANİ | Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Aydoğan AYDOĞDU | Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Erkan KÜLEKÇİ | Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Alper BULUT | Orman Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZGÖZ | Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Hamid DERVİŞ | Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde SÜLLÜ | İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU | Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Vacit Ertan YILMAZ | İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU | Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT | Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Erol TEKİN | İ.İ.B.F Öğretim Üyesi |
| Üye | Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN | İ.İ.B.F Öğretim Üyesi |
| Üye | Mehmet GEMALMAZOĞLU | Genel Sekreter |
| Üye | Cevriye AYDAR | Strateji Geliştirme Daire Başkanı |
| Üye | Samet IŞIK | Mali Hizmetler Uzmanı |
| Üye | Ufuk ACI | Personel Daire Başkanlığı Müdürü |
| Üye | Şule SOLAKOĞLU | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müdürü |
| Üye | Serkan IŞIK | Mali Hizmetler Uzmanı |
| Üye | Sema KALINURGAN | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Müdürü |
| Üye | Alpaslan KAYA | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| Üye | Osman TEMUR | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Müdürü |
| Üye | Abdullah Çil | SKS Daire Başkanlığı Müdürü |

## Ek-3: Stratejik Yönetim Süreci

| STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | Planlama sürecinin planlanması | - Planın sahiplenilmesi - Planlama sürecinin organizasyonu - İhtiyaçların tespiti - Zaman planı - Hazırlık programı |
| --- | --- | --- |
| DURUM ANALİZİ | Neredeyiz? | - Kurumsal tarihçe - Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi - Mevzuat analizi - Üst politika belgeleri analizi - Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi - Paydaş analizi - Kuruluş içi analiz - Akademik faaliyetler analizi - Yükseköğretim sektörü analizi - GZFT analizi |
| GELECEĞE BAKIŞ |  | - Misyon - Vizyon - Temel değerler |
| FARKLILAŞMA STRATEJİSİ | Nereye ulaşmak istiyoruz? | - Konum tercihi - Başarı bölgesi tercihi - Değer sunumu tercihi - Temel yetkinlik tercihi |
| STRATEJİ GELİŞTİRME |  | - Amaçlar - Hedefler - Performans göstergeleri - Stratejiler |
| EYLEM PLANLARI |  | - Faaliyetler - Sorumlular |
| PERFORMANS PROGRAMI | Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? | - Performans hedefleri - Performans göstergeleri - Faaliyetler - Projeler - Maliyetlendirme - Bütçeleme |
| İZLEME VE DEĞERLENDİRME | Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? | - Stratejik plan izleme raporu - Stratejik plan değerlendirme raporu - Stratejik plan gerçekleşme raporu - Faaliyet raporu - İç denetim |

## Ek-4: Çalışma Takvimi

| Kastamonu Üniversitesi Stratejik Plan Çalışma Takvimi |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül |
| HAZIRLIK DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE HAZIRLIK PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |
| Yeni stratejik plan hazırlama gerekliliğinin Üst Yöneticiye iletilmesi |  |  |  |  |  |  |
| İç Genelge Yayınlanması |  |  |  |  |  |  |
| Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlık programının oluşturulması |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlık programının Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulması |  |  |  |  |  |  |
| Genelge 2 ve Hazırlık Programının Yayınlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hazırlık programının internette duyurulması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi |  |  |  |  |  |  |
| DURUM ANALİZİ |  |  |  |  |  |  |
| Kurumsal Tarihçe |  |  |  |  |  |  |
| Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Mevzuat Analizi |  |  |  |  |  |  |
| Üst Politika Belgelerinin Analizi |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Paydaş Analizi |  |  |  |  |  |  |
| Kurum İçi Analiz |  |  |  |  |  |  |
| Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik,Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz |  |  |  |  |  |  |
| Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi |  |  |  |  |  |  |
| Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| GELECEĞE BAKIŞ |  |  |  |  |  |  |
| Misyon ve vizyon bildirimlerinin oluşturulması için perspektif verilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Misyon ve vizyon ile temel değerlere yönelik alternatif çalışmaların hazırlanması |  |  |  |  |  |  |
| Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarının Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne sunulması |  |  |  |  |  |  |
| Alternatif misyon ve vizyon ile temel değerler taslaklarından yararlanarak misyon, vizyon ve temel değerlere son şeklini verilmesi |  |  |  |  |  |  |
| FARKLILAŞMA STRATEJİSİ Konum Tercihinin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Farklılaşma stratejisine temel teşkil etmek üzere akademik faaliyetler analizi ve yükseköğretim sektörü analizini içeren durum analizi bulgularının raporlanması |  |  |  |  |  |  |
| Başarı Bölgesi Tercihinin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Değer Sunumu Tercihinin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Temel Yetkinlik Tercihinin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Farklılaşma Stratejisine Son Şeklinin Verilmesi ve Onaylanması |  |  |  |  |  |  |
| STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi, Önceliklendirilmesi, Önerilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç ve Hedeflerin Nihai Hale Getirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedeflerin Göstergelerin Belirlenmesi, Önceliklendirilmesi ve Önerilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Belirlenmiş olan Amaç ve Hedefleri Gerçekleştirecek Stratejilerin Belirlenmesi ve Önerilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedeflere Yönelik Risklerin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Risklere Yönelik Kontrollerin Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollerin Fayda Maliyet Analizinin Yapılması |  |  |  |  |  |  |
| Maliyetlendirilmenin Yapılması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu Olanların Belirlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedeflerin , Stratejilerin ve Göstergelerin Onaylanması |  |  |  |  |  |  |
| STRATEJİK PLANIN OLUŞTURULMASI |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Duyurulması |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Plana Son Şeklinin Verilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Planın Stratejik Planlama Ekibi tarafından Görüşülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Planın Senato Tarafından Görüşülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Planın Onaylanması |  |  |  |  |  |  |
| Taslak Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Kalkınma Bakanlığından Gelen Değerlendirmeler Çerçevesince Taslak Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Planın Onaylanması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Planın Görsel Tasarımının Yapılması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Planın Basımının Yapılması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Planın Üniversite İnternet Sayfasından Duyurulması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Planın Mevzuatta Sayılan İlgili Yerlere (Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM, Sayıştay) gönderilmesi |  |  |  |  |  |  |
| İZLEME VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |
| Eylem Planının oluşturulması |  |  |  |  |  |  |

## Ek-5: Hedef Kartı Örneği

| Amaç | *A6: Kurumsal kapasite iyileştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hedef | *H6.1: Üniversitenin mali yönetim yapısı güçlendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | (Hedefin gerçekleşmesinden sorumlu olan tek bir birime yer verilir.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) | (Hedefin gerçekleşmesinden sorumlu birimin işbirliği yapacağı birim ve/veya birimlere yer verilir.) -İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı -Personel Dairesi Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%)** | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2016) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | İzleme Sıklığı *** | Raporlama Sıklığı**** |
| *PG6.1.1: Dış denetim raporlarındaki bulgu sayısı | 50 | 90 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | 6 ayda bir | 6 ayda bir |
| *PG6.1.2: İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%) | 30 | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | - | 3 ayda bir | 6 ayda bir |
| *PG6.1.3: Mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| yönetim konularında verilen danışmanlık ve rehberlik hizmeti (Kişi*Gün) | 20 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 ayda bir | 6 ayda bir |
| Riskler | (Hedefin gerçekleşmesini etkileyebilecek en fazla beş temel riske yer verilir. ) - Kurumsal kültür ve kurumsal hafızanın yeterince oluşturulamaması - Stratejik yönetim araçlarının yeterince benimsenmemesi - Bürokraside değişime karşı gösterilen direnç |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | (Hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik en fazla üç stratejiye yer verilir.) • Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarıyla işbirliği artırılacaktır. • Etkin bir izleme değerlendirme sistemiyle stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının birimler düzeyinde sahipliği artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | (Hedefe ilişkin toplam tahmini maliyete yer verilir.) 4.000.000 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | (Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ve hedeflere gerekçe oluşturacak bulgulardan en fazla beş tanesine maddeler halinde yer verilir.) - İş akış süreçleri ve iş tanımları belirli olmaması - Mali yönetim konusunda eğitim ihtiyacının olması - Sayıştay raporlarında mali yönetime ilişkin bulgu sayısının çokluğu - İç kontrol bağlamında yeterli çalışmaların yapılmaması - İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinsizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | (Üst politika belgeleri analizinden gelen ihtiyaçlar ile farklılaşma stratejisinde ortaya konulan tercihler öncelikli olmak üzere tespit edilen sorun alanlarına ilişkin yapılması gerekenlere en fazla beş madde olmak üzere yer verilir. Burada yer verilen ihtiyaçlar hedefin gerekçesini oluşturur.) • Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısının nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi (OVP 2016-2018, 169. madde) - İç kontrol çalışmalarının başlatılması ve iş akış süreçleriyle iş tanımlarının belirlenmesi - Sayıştay raporlarında mali yönetime ilişkin bulgu sayısının azaltılması - İzleme ve değerlendirme sisteminin yöneticilere ve çalışanlara farklı düzeylerde bilgi sunacak bir yapıda oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ek-6 : Paydaşlara Yöneltilebilecek Sorular

Paydaşlara Yöneltilebilecek Sorular

- Üniversitemizin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? - Üniversitemizin olumlu olarak değerlendirilen faaliyet ve hizmetleri nelerdir? - Üniversitemizin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri nelerdir? - Üniversitemizden beklentileriniz nelerdir ve üniversitemizle hangi alanlarda işbirliği geliştirilebilir? - Üniversitemizin gelecek plan dönemi içerisinde hangi faaliyet ve hizmetlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz, üniversitemiz bu faaliyet ve hizmetlere neden önem vermeli ve bunları nasıl sunmalıdır? - Gelecek dönemde üniversitemizi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel gelişmeler neler olabilir? - Gelecek dönemde üniversitemiz için fırsatlar ve tehditler neler olabilir? - Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? - Üniversitemiz içerisinde etkin bir katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılabilir? - Üniversitemize kişi/kurum olarak katkılarınız neler olabilir?

Dikkat Kutusu

İç paydaş görüşleri alınırken amaç sadece üniversitenin personeline sunduğu fiziki ve sosyal imkânlar ile mali haklara ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini almak değil esas olarak ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerini almaktır.