Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

sgdb@kastamonu.edu.tr

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2020-2024 YILI STRATEJİK PLAN                         DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar), sonuç ve politika odaklı olup, üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin önemli unsurlar dikkate alınarak belirlenmiştir. 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında 13 anahtar performans göstergesi belirlenmiş; bunlardan 12'si plan dönemi sonunda hedeflere ulaşmış, yalnızca 1 gösterge ise hedefe ulaşılamamıştır.

| Temel Performans Göstergeleri | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG1.1.1: Öğretim Elemanı Sayısı | 816 | 864 | 904 | 933 | 960 | 962 | 1065 | 59 | Kısmen Ulaşıldı |
| PG1.2.4: Aktif Doktora Program Sayısı | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 23 | 100 | Ulaşıldı |
| PG2.3.1: Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Endekslerdeki Makale Sayısı | 0,33 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,59 | 0,43 | 100 | Ulaşıldı |
| PG2.2.1: Ulusal Proje Sayısı | 490 | 564 | 637 | 796 | 1.019 | 1.282 | 850 | 100 | Ulaşıldı |
| PG4.1.2: Tıp Fakültesinde Hizmet Veren Akademik Personel Sayısı | 17 | 31 | 50 | 57 | 69 | 71 | 86 | 86 | Ulaşıldı |
| PG2.5.1: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeks Sıralaması | - | - | 58 | 53 | 53 | 53 | 50 | 94 | Ulaşıldı |
| PG3.1.2: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%) | - | 40 | 25 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | Ulaşıldı |
| PG3.4.3: İç Paydaş Kurumsal Memnuniyet Oranı (%) | - | 55 | 51 | 76 | 76 | 70 | 50 | 100 | Ulaşıldı |
| PG3.5.1: Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Öğrenci Sayısı | 1.000 | 3.985 | 4.336 | 5.641 | 11.621 | 65.345 | 25.000 | 100 | Ulaşıldı |
| PG4.3.1: Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı | 37 | 0 | 425 | 141 | 271 | 244 | 50 | 80 | Kısmen Ulaşıldı |
| PG4.5.1: UNESCO Gastronomi Çalışma Biriminin Oluşturulması (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ulaşıldı |
| PG5.1.1: Orman Ürünleri Araştırma Merkezi Tamamlanma Oranı (%) | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | Ulaşıldı |
| PG5.4.1: Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planının Tamamlanma Oranı (%) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | Ulaşılamadı |

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H1.1: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG1.1.1: Öğretim elemanı sayısı | 30 | 816 | 850 | 900 | 950 | 1.010 | 1.065 | 59 | Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 864 | 904 | 933 | 960 | 962 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 87 | 74 | 59 |  |  |
| PG1.1.2: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 25 | 56 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | Yapılan Değerlendirmede performans göstergesine ulaşılamayacağı tespit edildiğinden 2022 yılında güncellenerek gösterge değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 66,83 | 60,13 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | -2,71 | -0,59 |  |  |  |  |  |
| PG1.1.2: Fiili olarak derse giren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı | 25 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 0 | Hedefe Ulaşılamadı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  | -0,20 | -0,17 | -0,17 |  |  |
| PG1.1.3: Derslik alanı (m2) | 25 | 36.648 | 40.295 | 40.295 | 41.441 | 41.441 | 41.441 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 36.648 | 50.249 | 52.519 | 52.519 | 55.467 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.1.4: Sosyal alan (m2) | 10 | 67.392 | 67.392 | 67.392 | 77.192 | 77.192 | 77.192 | Yapılan değerlendirmede sosyal alanların hatalı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 2022 yılında güncellenerek göstergedeki m² değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 67.392 | 28.039,70 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| PG1.1.4: Sosyal alan (m2) | 10 | 26.574,33 | 26.574,33 | 28.039,70 | 28.039,70 | 29.000 | 29.000 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  | 28.039,70 | 28.039,70 | 30.859 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  | 100 | 60,41 | 100 |  |  |
| PG1.1.5: Öğrenci başına düşen bilgi kaynağı sayısı | 10 | 17,00 | 17,25 | 17,50 | 17,75 | 18,00 | 18,20 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 20,92 | 20,62 | 15,38 | 14,99 | 27,61 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 50 | 65 | 61 | 53 | 63 | 58 |  |
| Riskler | -Mali kaynakların kısıtlı olması -Bilgi kaynaklarının maliyetlerindeki artış -Norm kadro yönetmeliğindeki değişiklik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Alanında uzman akademik personel sayısı arttırılacaktır. -İnşaatları başlatılan alanların bitirilmesine hız verilecektir. -Bilgi kaynaklarının çeşitliliğinde ve sayısında artış sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 103.470.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Eğitim alanlarının ve sosyal alanların yetersiz olması -Yeterli öğretim elemanının olmaması -Kütüphanelerde bazı alanlara yönelik bilgi kaynağı eksikliğinin olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Eğitim binalarının ve sosyal alanların tamamlanması -Akademik personel sayısında artış sağlanması -Kütüphanelerde eksik olan alanlara yönelik bilgi kaynaklarının temin edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 1-2020-2024 yılları öğretim elemanı sayısı

| PG1.1.1: Öğretim elemanı sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Profesör | 68 | 79 | 82 | 92 | 103 |
| Doçent | 93 | 106 | 117 | 149 | 176 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 266 | 274 | 308 | 326 | 290 |
| Öğretim Görevlisi | 276 | 290 | 277 | 256 | 251 |
| Araştırma Görevlisi | 161 | 155 | 149 | 137 | 142 |
| TOPLAM | 864 | 904 | 933 | 960 | 962 |

*Yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel toplama dahil edilmiştir.

Grafik 1- Öğretim Elemanlarının Yıllara Göre Dağılımı

Grafik 2- 2020-2024 Yılları Öğretim Elemanı Sayıları

Tablo 2- Fiili Olarak Derse Giren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

| PG1.1.2: Fiili olarak derse giren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fiilen Derse Giren Öğretim Elemanı Sayısı | 431 | 459 | 800 | 826 | 789 |
| Toplam Öğrenci Sayısı | 28.536 | 26.839 | 27.995 | 29.183 | 27.863 |
| Fiilen Derse Giren Öğretim Elemanı Sayısı/öğrenci Sayısı | 66,21 | 58,47 | 34,99 | 35,33 | 35,31 |

Grafik 3- Fiili Olarak Derse Giren Öğretim Elemanı Sayısının Öğrenci Sayısı

Tablo 3- 2020-2024 Yılları Derslik Alanları (m²)

| PG1.1.3: Derslik alanı (m²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Derslik Alan Toplamı (m²) | 36.648 | 50.249 | 52.219 | 52.219 | 55.467 |

Grafik 4- 2020-2024 Yılları Derslik Alanları (m²)

Tablo 4- Kastamonu Üniversitesi 2022-2024 Yılları Sosyal Alanları

| PG1.1.1: Sosyal alan (m²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kantin, yemekhane, konukevi, spor alanı, konferans salonu vb. |  |  | 28.039,70 | 28.039,70 | 30.859 |

Grafik 5- 2022-2024 Yılları Sosyal Alanlar (m²)

Tablo 5- 2020-2024 Yılları Öğrenci Başına Düşen Bilgi Kaynağı Sayısı

| PG1.1.5: Öğrenci başına düşen bilgi kaynağı sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bilgi Kaynağı Sayısı | 597.082 | 553.387 | 430.431 | 436.962 | 769.376 |
| Öğrenci Sayısı | 28.536 | 26.839 | 27.995 | 29.186 | 27.863 |
| Öğrenci Başına Düşen Bilgi Kaynağı Sayısı | 20,92 | 20,62 | 15,35 | 14,97 | 27,61 |

| BİLGİ KAYNAKLARI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitap Sayısı | 520.828 | 528.024 | 423.912 | 430.260 | 76.5534 |
| Dergi Aboneliği Sayısı | 76.182 | 25.355 | 6.511 | 6.690 | 3842 |
| Toplam | 597.082 | 553.387 | 430.431 | 436.962 | 769.376 |

Grafik 6- 2020-2024 Yılları Öğrenci Başına Düşen Bilgi Kaynağı Oranı

| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H1.2: Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG1.2.1: Aktif önlisans program sayısı | 10 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 0 | Hedefe Ulaşılamadı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 138 | 139 | 98 | 91 | 86 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| PG1.2.2: Aktif lisans program sayısı | 10 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 82 | 107 | 106 | 105 | 104 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.2.3: Aktif yükseklisans program sayısı | 25 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 83 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 63 | 67 | 60 | 65 | 68 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 33 | 88 | 83 |  |  |
| PG1.2.4: Aktif doktora program sayısı | 35 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.2.5: Alternatif program sayısı3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 80 | 80 | 83 | 97 | 86 | 85 |  |
| Riskler | -YÖK’ün program açma talepleri ile ilgili politikaları -Sektör ihtiyaçlarına uygun program tespit etme konusunda karşılaşılabilecek güçlükler -Programların artması ile birlikte akademik personel ihtiyacının bu artışa paralel olarak sağlanamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Yeni programların açılması ve yarı pasif programların yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. -Medyada kadın temsili konularına programlarda yer verilecek, siber güvenlik lisans ve lisansüstü programları açılacaktır. -Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek lisansüstü programlar oluşturulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 103.398.300.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Üst politika belgelerine uygun program yetersizliği -Üniversite- sanayi iş birliğinin zayıf olması -Öğrencilerin tercih etmemesi sebebi ile bazı programların yarı pasif olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -İhtiyaca uygun program sayısının ve çeşitliliğin artırılması -Sektörel ihtiyaçların tespit edilmesi ve buna uygun üniversite eğitiminin verilmesi -Müfredatların sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi -Yarı pasif bölümlerin öğrenciler tarafından tercih edilmesi için etkin tanıtımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 6- Aktif Ön Lisans Program Sayısı

| PG1.2.1: Aktif ön lisans program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Araç Rafet Vergili MYO | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 |
| Bozkurt MYO | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Cide Rıfat Ilgaz MYO | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 |
| Çatalzeytin MYO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Daday Nafi-Ümit Çeri MYO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Devrekani TOBB MYO | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| İhsangazi MYO | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| İnebolu MYO | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Kastamonu MYO | 35 | 35 | 26 | 21 | 21 |
| Küre MYO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taşköprü MYO | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| Tosya MYO | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 |
| TOPLAM | 138 | 139 | 98 | 91 | 86 |

Grafik 7- Kastamonu Üniversitesi 2020-2024 Yılları Aktif Ön Lisans Program Sayıları

Tablo 7- Aktif Lisans Program Sayısı

| PG1.2.2: Aktif lisans program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Eğitim Fakültesi | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| Fen Fakültesi | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| İlahiyat Fakültesi | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| İletişim Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 10 | 11 | 14 | 14 | 19 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| Orman Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turizm Fakültesi | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TOPLAM | 82 | 107 | 106 | 105 | 104 |

Grafik 8- 2020-2024 Yılları Aktif Lisans Program Sayısı

Tablo 8- Aktif YüksekLisans Program Sayısı

| PG1.2.3: Aktif yükseklisans program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 33 | 37 | 33 | 37 | 40 |
| TOPLAM | 63 | 67 | 60 | 65 | 68 |

Grafik 9- 2020-2024 Aktif Yükseklisans Program Sayıları

Tablo 9- Aktif Doktora Program Sayısı

| PG1.2.4: Aktif doktora program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| TOPLAM | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 |

Grafik 10- 2020-2024 Yılları Aktif Doktora Program Sayısı

Tablo 10- Alternatif Program Sayısı

| PG1.2.5: Alternatif program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İlahiyat Fakültesi | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |

Grafik 11- Alternatif Program Sayısı

| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H1.3: Eğitim-öğretim programlarındaki Ulusal ve Uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birim(ler) | Akademik Birimler Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Yabancı Diller Eğitim, Araştırma ve Sınav Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG1.3.1: Sınavla gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı | 25 | - | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0,86 | 0,54 | 0,89 | 0,88 | 0,89 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.3.2: Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.3.3: Burslu lisansüstü program sayısı | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | Hedefe Ulaşılamayacağı Değerlendirilmiş ve Gösterge 2022 Yılında Güncellenmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - |  |  |  |  |
| PG1.3.3: TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek program sayısı | 20 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | 18 | 24 | 29 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.3.4: Zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi olan bölüm sayısı | 20 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 190 | 185 | 115 | 115 | 190 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.3.5: Ulusal ya da uluslararası projelerde görev alan lisansüstü öğrenci sayısı | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 96 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 11 | 25 | 17 | 15 | 17 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 |  |
| Riskler | -Yabancı dilde eğitim verebilecek akademik personelin yetersizliği -Öğrencilerin staj yeri bulma konusunda zorluk yaşaması -Proje yazma sürecinin uzun ve rekabetin yüksek olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Yabancı dilde eğitim veren yeni programlar açılacak ve hali hazırdaki programlar iyileştirilecektir. -Üst politika belgeleri ışığında zorunlu staj ve burslu lisansüstü eğitimi veren programlarda artış sağlanacaktır. -Lisansüstü öğrencilerin proje çalışmalarında yer alması teşvik edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 103.398.300.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Akademisyenlerin İngilizce ders verebilme konusundaki yetersizliği -Proje oluşturma konusuna akademisyenler tarafından yeterli ilgi gösterilmemesi -Akademisyenlerin ders yükü nedeniyle proje çalışmalarına yeterli vakit ayıramaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Akademisyenlere akıcı İngilizce konuşma kurslarının açılması -Proje yazma eğitimlerinin verilmesi -Akademisyen eksiğinin giderilerek ders yükünün azaltılması -Üniversite-sanayi iş birliği ile öğrencilere zorunlu staj kapsamında destek olunması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 11- Sınavla Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

| PG1.3.1: Sınavla gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sınavla Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 2692 | 1477 | 1910 | 1692 | 1496 |
| Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 3130 | 2734 | 2146 | 1922 | 1681 |
| Sınavla Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısına Oranı | 0,86 | 0,54 | 0,89 | 0,88 | 0,89 |

Grafik 12- Sınavla Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Tablo 12- Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Sayısı

| PG1.3.2: Yabancı dilde eğitim veren program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İlahiyat Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Turizm Fakültesi | - | - | - | 2 | 2 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | - | - | - | 1 | 1 |
| Bozkurt MYO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| TOPLAM | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 |

Grafik 13- Yabancı Dilde Eğitim Veren Program Sayısı

Tablo 13-TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek program sayısı

| PG1.3.3: TÜBİTAK tarafından verilen Ulusal ve Uluslararası destek program sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| TÜBİTAK tarafından verilen Ulusal ve Uluslararası destek program sayısı | - | - | 18 | 24 | 29 |

| TÜBİTAK tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası programlar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 |
|  |  | Prof. Dr. Yavuz UNAT 119K752 | Dr. Öğr. Üyesi Latife Betül GÜL 121C374 | Prof. Dr. Gonca Ece ÖZCAN 122N293 |
|  |  | Prof. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU 119K835 | Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜL 122E690 | Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKPULAT 122S461 |
|  |  | Doç. Dr. Gülsüm Ülke ÇALIŞKAN 119O558 | Prof. Dr. Sıtkı AKARSU 122G211 | Arş. Gör. Belma NURAL YAMAN 123C348 |
|  |  | Doç. Dr. Nuray EMİN 119S123 | Prof. Dr. Gonca Ece ÖZCAN 122N293 | Doç. Dr. Nur BELKAYALI 123K059 |
|  |  | Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK 120M636 | Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKPULAT 122S461 | Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN ÇEVEN 123K818 |
|  |  | Prof. Dr. Osman GÜL 120O773 | Doç. Dr. Nur BELKAYALI 123K059 | Doç. Dr. Hikmet TÜRKAY 123K991 |
|  |  | Prof. Dr. Osman GÜL 120O909 | Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN ÇEVEN 123K818 | Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞAN 123O340 |
|  |  | Prof. Dr. Renato Sabanal PACALDO 121C065 | Prof. Dr. Ferhat KARA 123O143 | Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAMANOĞLU 123O579 |
|  |  | Dr. Öğr. Üyesi Latife Betül GÜL 121C374 | Dr. Öğr. Üyesi Veysel DOĞAN 123O340 | Dr. Öğr. Üyesi Senem Güneş ŞEN 123O777 |
|  |  | Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PİRİ 121E293 | Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAMANOĞLU 123O579 | Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış GÖKKUŞ 123Z161 |
|  |  | Prof. Dr. Özgür KAYNAR 122O022 | Dr. Öğr. Üyesi Senem Güneş ŞEN 123O777 | Prof. Dr. Talip ÇETER 123Z779 |
|  |  | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU 122O436 | Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK 123Y024 | Öğr. Gör. Dr. Ziya DEMİRKOL 124E435 |
|  |  | Dr. Öğr. Üyesi Fadime SAĞLAM 122O711 | Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış GÖKKUŞ 123Z161 | Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİR 124F220 |
|  |  | Dr. Öğr. Üyesi Uğur AKPULAT 122S461 | Prof. Dr. Sabri ÜNAL 221N217 | Doç. Dr. Dilşad ÖZERKAN 124M087 |
|  |  | Doç. Dr. İrfan ÇINAR 220S488 | Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK 222K339 | Doç. Dr. Kenan Çağrı TÜMER 124O365 |
|  |  | Doç. Dr. Evren KÜÇÜK 221K229 | Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU 222O313 | Araştırma Görevlisi Çağatay SALUM 124O857 |
|  |  | Doç. Dr. Kıymet Kübra TÜFEKCİ 222S216 | Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZER GENÇ 222O320 | Doç. Dr. Funda TERZİ 124S680 |
|  |  | Fatma ÖZTÜRK KIRBAY 121C399 | Doç. Dr. Tarık ŞAFAK 222O669 | Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ 124Y114 |
|  |  |  | Doç. Dr. Orçun Çağlar KURTULUŞ 222O777 | Arş. Gör. Hatice BİKE ULU 124Y280 |
|  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU 223S138 | Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU 124Z054 |
|  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP 223S848 | Prof. Dr. Sabri ÜNAL 221N217 |
|  |  |  | Doç. Dr. Kıymet Kübra TÜFEKCİ 222S216 | Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU 222O313 |
|  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK PULATOĞLU 122O436 | Doç. Dr. Tarık ŞAFAK 222O669 |
|  |  |  | Fatma ÖZTÜRK KIRBAY 121C399 | Dr. Öğr. Üyesi Orçun Çağlar KURTULUŞ 222O777 |
|  |  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Seçil TISOĞLU KAYA 223K402 |
|  |  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Ekrem DURMAZ 223O405 |
|  |  |  |  | Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÖKMEN 323S243 |
|  |  |  |  | Prof. Dr. Saim ATEŞ 523O099 |
| 0 | 0 | 18 | 24 | 29 |

Grafik 14- TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Destek Program Sayısı

Tablo 14- Zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi olan bölüm sayısı

| PG1.3.4: Zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi olan bölüm sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi olan bölüm sayısı | 190 | 185 | 115 | 115 | 190 |

Grafik 15- Zorunlu Staj, İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Dersi Olan Bölüm Sayısı

Tablo 15- Zorunlu Staj, İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Dersi Olan Bölüm Sayılarının Dağılımı

| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Fakültesi | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Fen Fakültesi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| İlahiyat Fakültesi | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| İletişim Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 10 | 10 | 5 | 5 | 19 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 |
| Orman Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turizm Fakültesi | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Araç Rafet Vergili MYO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bozkurt MYO | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Cide Rıfat Ilgaz MYO | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| Çatalzeytin MYO | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Daday Nafi-Ümit Çeri MYO | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Devrekani TOBB MYO | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| İhsangazi MYO | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| İnebolu MYO | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Kastamonu MYO | 21 | 21 | 10 | 10 | 21 |
| Küre MYO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taşköprü MYO | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tosya MYO | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| TOPLAM | 190 | 185 | 115 | 115 | 190 |

Tablo 16- Ulusal ya da Uluslarararsı Projelerde Görev Alan Lisansüstü Öğrenci Sayısı

| PG1.3.5: Ulusal ya da uluslararası projelerde görev alan lisansüstü öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ulusal ya da uluslararası projelerde görev alan lisansüstü öğrenci sayısı | 11 | 25 | 17 | 15 | 17 |

Grafik 16- Ulusal Ya da Uluslararası Projelerde Görev Alan Lisansüstü Öğrenci Sayıları

| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H1.4: Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde plan dönemi sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG1.4.1: Akreditasyon işlemler başlatan akademik/idari birim sayısı | 40 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Akreditasyon işlemleri başlatan akademik/idari birim sayısının yüksek olacağı değerlendirildiğinden 2022 yılında güncellenerek gösterge değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 7 | 11 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| PG1.4.1: Akreditasyon başvurusu yapan akademik/idari birim sayısı | 60 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  | 11 | 6 | 10 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.4.2: Akreditasyon başvurusu yapan akademik/idari birim sayısı | 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Akreditasyon başvurusu yapan akademik/idari birim sayısının yüksek olacağı değerlendirildiğinden 2022 yılında güncellenerek gösterge değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| PG1.4.2: Akredite olan akademik/idari birim sayısı | 40 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  | - | 2 | 6 | 9 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |  |
| Riskler | -Akreditasyon süreçlerinin uzunluğu ve kaynak yetersizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Akreditasyon, kalite ve denklik konularında eğitimler verilecektir. -Akreditasyon süreçlerine hız verilecek ve birimler teşvik edilecektir. -Eğitim-Öğretim programlarında Bologna sürecinin tamamlanması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 39.808.950.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Akreditasyon süreci ve önemi ile ilgili akademik ve idari personelin bilgisizliği ve ilgisizliği -Bologna süreci kapsamında sistemlere düzenli ve yeterli veri girişinin yapılmıyor olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Uluslararası tanınırlık açısından akreditasyon sürecine hız kazandırmak için girişimlerde bulunmak -Mali kaynak desteği |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 17- Akreditasyon Başvurusu Yapan Akademik/İdari Birim Sayısı

| PG1.4.1: Akreditasyon başvurusu yapan akademik/idari birim sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akreditasyon başvurusu yapan akademik/idari birim sayısı | - | - | 11 | 6 | 10 |

Grafik 17- Akreditasyon Başvurusu Yapan Akademik/İdari Birim Sayısı

Tablo 18- Akredite Olan Akademik/İdari Birim Sayısı

| PG1.4.2: Akredite olan akademik/idari birim sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akredite olan akademik/idari birim sayısı | - | - | 2 | 6 | 9 |

Grafik 18- Akredite Olan Akademik/İdari Birim Sayısı

Tablo 19- Akredite Olan Akademik ve İdari Birimler

| Akredite Olan Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 Yılında Akredite Birimler | 2021 Yılında Akretide Olan Birimler | 2022 Yılında Akretide Olan Birimler | 2023 Yılında Akretide Olan Birimler | 2024 Yılında Akredite Olan Birimler |
|  |  | Turizm Rehberliği | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERLAB |
|  |  | Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB) | İşletme Bölümü | Turizm Rehberliği |
|  |  |  | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
|  |  |  | MERLAB | Radyo, Televizyon ve Sinema |
|  |  |  | Turizm Rehberliği | İşletme Bölümü |
|  |  |  |  | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği |
|  |  |  |  | Biyoloji |
|  |  |  |  | Matematik |
|  |  |  |  | Tarih |

| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H1.5: Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | ERASMUS Koordinatörlüğü Farabi Koordinatörlüğü Mevlana Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG1.5.1: Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan personel sayısı | 40 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 16 | 89 | 51 | 89 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG1.5.2: Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı | 60 | 124 | 130 | 136 | 142 | 149 | 156 | 0 | Hedefe Ulaşılamadı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 50 | 89 | 104 | 49 | 66 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 |  |
| Riskler | -Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye geri dönüş yapmaması -İkili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Değişim programlarına katılımı teşvik etmek için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. -Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısı arttırılacak ve hali hazırdaki anlaşmalarda iyileştirmeler yapılacaktır. -ERASMUS Program Ülkelerinin yanı sıra, özellikle Batı Balkanlar (Bölge 1), Doğu Ortaklığı (Bölge 2), Güney Akdeniz (Bölge 3), Asya (Bölge 6), Orta Asya (Bölge 7), Latin Amerika (Bölge 8) ülkeleri ile Sanayileşmiş Ülkeler (Bölge 13) başlıklarında yer alan Ortak Ülkeler ile işbirliklerine öncelik verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 12.835.500.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Değişim programlarından yabancı uyruklu öğrencilerin daha çok yararlanması -İkili anlaşma sağlayabilme konusunda uzaktan iletişimin verimli olmaması -Personelin değişim programlarından yararlanma konusundaki isteksizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Değişim programlarından Türk öğrencilerin de yararlanmasının sağlanması -İkili anlaşma sayılarının artırılması ve genişletilmesi -Personelin değişim programlarından yararlanması için teşvik edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 20- Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Personel Sayısı

| PG1.5.1: Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan personel sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan personel sayısı | 0 | 16 | 89 | 51 | 89 |

Grafik 19- Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Personel Sayısı

Tablo 21- Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı

| PG1.5.2: Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısı | 50 | 89 | 104 | 49 | 66 |

Grafik 20- Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı

| ARAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H2.1: Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü BAP Koordinatörlüğü Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG2.1.1: Araştırma amaçlı cihaz sayısı | 45 | 92 | 95 | 98 | 102 | 105 | 110 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 140 | 149 | 164 | 213 | 152 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.1.2: BAP kapsamında desteklenen altyapı proje sayısı | 35 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sayıştay Bulgusuna İstinaden Hedefe Ulaşılamayağı Değerlendirilmiş ve Gösterge 2022 Yılında Güncellenmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 26 | 31 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| PG2.1.2: Ulusal ve uluslararası proje kapsamında cihaz alınan proje sayısı | 35 | 51 | 52 | 70 | 71 | 75 | 80 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  | 76 | 108 | 132 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.1.3: Araştırma faaliyetlerinde kullanılan lisanslı yazılım programlarının sayısı | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |  |
| Riskler | -Proje gerçekleştirecek kişilerin ilgisizliği ya da projelerin başarısız olması -Mali kaynakların yetersiz olması -Temin edilen yazılım programı anlaşmalarının kısa süreli olması ve süresi dolan programların yenilenmemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Araştırma amaçlı cihaz sayısında artış sağlanacaktır. -BAP kapsamında desteklenen alt yapı projeleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. -İhtiyaç duyulan yeni yazılım programlarının tespiti ve temini sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 48.373.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Lisanslı yazılım program sayısı azlığı -Alt yapı proje sayısının yeterli olmaması -Araştırmacılara yönelik cihaz sayısının yeterli düzeyde olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Araştırma amaçlı cihaz sayısında artış sağlayabilmek için bütçe dışı mali destek sağlayabilme -Alt yapı proje yazma konusunda araştırmacıları bilgilendirme -İhtiyaç duyulan yazılım programların tespiti için birimlerden geri dönüş alma ve programın temin edilmesini sağlama |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 22- Araştırma Amaçlı Cihaz Sayısı

| PG2.1.1: Araştırma amaçlı cihaz sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| MERLAB | - | - | 85 | 88 | 89 |
| BAP | 140 | 149 | 79 | 125 | 63 |
| TOPLAM | 140 | 149 | 164 | 213 | 152 |

Grafik 21- Araştırma Amaçlı Cihaz Sayısı

Tablo 23- Ulusal ve Uluslararası Proje Kapsamında Cihaz Alınan Proje sayısı

| PG2.1.2: Ulusal ve uluslararası proje kapsamında cihaz alınan proje sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ulusal ve uluslararası proje kapsamında cihaz alınan proje sayısı |  |  | 76 | 108 | 132 |

Grafik 22- Ulusal ve Uluslararası Proje Kapsamında Cihaz Alınan Proje Sayısı

Tablo 24- Araştırma Faaliyetlerinde Kullanılan Lisanslı Yazılım Programlarının Sayısı

| PG2.1.3: Araştırma faaliyetlerinde kullanılan lisanslı yazılım programlarının sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Araştırma faaliyetlerinde kullanılan lisanslı yazılım programlarının sayısı | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |

Tablo 25- Araştırma Faaliyetlerinde Kullanılan Lisanlsı Yazılım Programları

| 2020 Yılında Kullanılan Lisanslı Yazılımlara Ait Bilgiler | 2021 Yılında Kullanılan Lisanslı Yazılımlara Ait Bilgiler | 2022 Yılında Kullanılan Lisanslı Yazılımlara Ait Bilgiler | 2023 Yılında Kullanılan Lisanslı Yazılımlara Ait Bilgiler | 2024 Yılında Kullanılan Lisanslı Yazılımlara Ait Bilgiler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2024 Yılı Stratejik Planında başlangıç değeri olarak 2019 yılı için 8 yazılım mevcut olup, 2020 yılında hedef 9 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni bir yazılım gerçekleştirilememiştir. | Doç. Dr. Arif AKÇAY Yazılım | Prof. Dr. Canan TANRISEVER Web Sitesi -Mobil Uygulama Yazılımı | Öğr. Gör. Dr. Harun İLÇİOĞLU Zoom Uygulaması Yazılımı | Dr. Öğr. Üyesi Seçil TISOĞLU KAYA Sanal Gerçeklik Ortamı Geliştirme ve Revize Etme |
|  | Dr. Öğr. Üyesi Mutluhan ERSOY Yazılım |  | Öğr. Gör. Dr. Harun İLÇİOĞLU Web Sitesi Yapımı | Öğr. Gör. Dr. Harun İLÇİOĞLU Online Eğitim Platformu Yazılımı |
|  |  |  |  | Doç. Dr. Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI Dijital Yemek Kitabı Uygulaması |

Grafik 23- Araştırma Faaliyetlerinde Kullanılan Lisanslı Yazılım Programlarının Sayısı

| ARAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H2.2: Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü BAP Koordinatörlüğü ERASMUS Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG2.2.1: Ulusal Proje Sayısı | 60 | 490 | 550 | 620 | 700 | 780 | 850 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 564 | 637 | 796 | 1.019 | 1.282 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.2.2: Uluslararası Proje Sayısı | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | 6 | 7 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| PG2.2.3: Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı | 10 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 30 | 48 | 78 | 110 | 43 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.2.4: Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belge Sayısı | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 11 | 11 | 17 | 31 | 17 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Patentlerin ticarileşme oranının düşük olması -Projelerin kabul edilmeme olasılığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Teknokent ve BAP merkezli projeler teşvik edilecektir -Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü etkin hale getirilecek, TUBİTAK ve AB gibi dış fon kaynaklarına yönelik proje yazım eğitimleri verilecektir. -Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmalarında ilgili sektörlerin de yer alması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 13.207.500.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -BAP dışı ulusal kaynaklı proje sayısının azlığı -Uluslararası proje sayısının azlığı -Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru ve belge sayısının azlığı -Akademisyenlerin proje ve girişimcilik faaliyetlerine ilgi göstermemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Proje yazma/ patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurusu eğitimlerinin verilmesi -Girişimcilik ile ilgili sektörden uzman kişilerin araştırmacı ve öğrencilerle buluşturulacağı etkinliklerin yapılması -Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirici proje pazarı toplantıları organize edilmesi -Proje ekibine yönelik teşvik sistemi oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 25- Ulusal Proje Sayısı

| PG2.2.1: Ulusal proje sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ulusal proje sayısı | 564 | 637 | 796 | 1.019 | 1.282 |

Grafik 24- Ulusal Proje Sayısı

Tablo 26- Uluslararası Proje Sayısı

| PG2.2.2: Uluslararası proje sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Uluslararası proje sayısı | - | - | - | 6 | 7 |

Grafik 25- Uluslararası Proje Sayısı

Tablo 27- Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı

| PG2.2.2: Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı | 30 | 48 | 78 | 110 | 43 |

Grafik 26- Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı

Tablo 28- Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belge Sayısı

| PG2.2.4: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım belge sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım belge sayısı | 11 | 11 | 17 | 31 | 17 |

Grafik 27- Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belge Sayısı

| ARAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H2.3: Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG2.3.1: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki makale sayısı | 40 | 0.33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,59 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.3.2: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki atıf sayısı | 25 | 0.60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0,28 | 4,28 | 6,08 | 8,1 | 8,41 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.3.3: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısı | 25 | 0.11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0,28 | 0,16 | 0,51 | 0,24 | 0,61 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.3.4: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısı | 10 | 0.14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0,31 | 0,25 | 0,65 | 0,31 | 0,71 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |  |
| Riskler | -Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması -Öğretim elemanlarının yabancı dil ile yayın yapma konusundaki isteksizliği, korkusu veya yetersizliği -Araştırma görevlisi sayısının azlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Yabancı dil tercüme ve düzeltme (editing ya da proof reading) ofisi kurulacaktır. -Uluslararası endekslerde yayın yapan kişilerin ödüllendirilecektir. -Üniversite bünyesindeki mevcut dergilerin uluslararası indekslerde taranması için başvuruda bulunması teşvik edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 47.735.900.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Uluslararası tecrübesi olan nitelikli akademik personelin azlığı -Uluslararası endeksli dergilerdeki editörlerin marjinal tutumları -Etki faktörü düşük olan dergilerde yayın yapılması ve bunun sonucunda atıf sayısında artışın yakalanamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Akademik makale yazma kurslarının düzenlenmesi -Yabancı akademisyenler ile yayın yapabilmenin teşvik edilmesi için kısa süreli görevlendirmeler ya da destekler verilmesi -Q1 seviyesinde taranan dergilerde yayın yapan ve alanında 10 yıllık tecrübeye sahip öğretim elemanlarına yurt dışında araştırma yapabilmek için izin (sabbatical) verilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 29- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası endekslerdeki Makale Sayısı

| PG2.3.1: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki makale sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki makale sayısı | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,59 |

Grafik 28- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Endekslerdeki Makale Sayısı

Tablo 30- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Endekslerdeki Atıf Sayısı

| PG2.3.2: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki atıf sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki atıf sayısı | 0,28 | 4,28 | 6,08 | 8,1 | 8,41 |

Grafik 29- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Endekslerdeki Atıf Sayısı

Tablo 31- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Kitap ve Kitap Bölümü Sayısı

| PG2.3.3: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısı | 0,28 | 0,16 | 0,51 | 0,24 | 0,61 |

Grafik 30- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Kitap ve Kitap Bölümü Sayısı

Tablo 32- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Bildiri Sayısı

| PG2.3.4: Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısı | 0,31 | 0,25 | 0,65 | 0,31 | 0,71 |

Grafik 31- Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Bildiri Sayısı

| ARAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H2.4: Üniversitemiz bünyesinde her yıl 60 adet bilimsel etkinlik düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG2.4.1: Üniversitemizde düzenlenen ulusal bilimsel faaliyet sayısı | 75 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 86 | 151 | 388 | 551 | 522 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG2.4.2: Üniversitemizde düzenlenen uluslararası bilimsel faaliyet sayısı | 25 | 11 | 14 | 8 | 15 | 15 | 15 | 75 | Hedefe Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 14 | 8 | 164 | 27 | 35 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 94 | 75 | 100 | 100 | 100 | 94 |  |
| Riskler | -Bilimsel etkinlik tanıtımlarının iyi yapılamaması -Bilimsel etkinlikleri destekleyecek kamu-sanayi işbirliklerinin yetersiz olması -Üniversitenin büyükşehirde yer almaması ve genç olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenecektir. -Dış paydaşlar ile iş birliği içerisinde bilimsel etkinlikler düzenlenecektir. -Uluslararası alanda bilimsel etkinliklerin etkin tanıtımının yapılması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 64.841.400.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Ulusal ve uluslararası alanda üniversitenin tanınırlığının az olması -Yabancı uyruklu araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının düşük olması -Bilimsel etkinlik düzenlemenin zaman, çaba ve maddi destek gerektiren bir süreç olması gibi sebepler ile akademisyenlerin istekli olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Üniversite ve İl’in yeterli tanınırlığa ulaşmasının sağlanması -Dış paydaşlar ile iş birliği halinde bulunulması ve destek sağlanması -Bilimsel etkinlik çıktıları için ulusal/uluslararası endeksli dergilerde yayın yapabilme şansı sağlayabilme |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 33- Üniversitemizde Düzenlenen Ulusal Bilimsel Faaliyet Sayısı

| PG2.4.1: Üniversitemizde düzenlenen ulusal bilimsel faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Üniversitemizde düzenlenen ulusal bilimsel faaliyet sayısı | 86 | 151 | 388 | 551 | 522 |

Grafik 32- Üniversitemizde Düzenlenen Ulusal Bilimsel Faaliyet Sayısı

Tablo 34- Üniversitemizde Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Faaliyet Sayısı

| PG2.4.1: Üniversitemizde düzenlenen uluslararası bilimsel faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Üniversitemizde düzenlenen uluslararası bilimsel faaliyet sayısı | 14 | 8 | 164 | 27 | 35 |

Grafik 33- Üniversitemizde Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Faaliyet Sayısı

| ARAŞTIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H2.5: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde plan dönemi sonunda ilk 50 içerisinde yer almak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Teknoloji Transfer Ofisi Teknokent Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG2.5.1: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeks sıralaması | 100 | - | - | - | - | - | 50 | 2023-2024 yılı verileri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmadığından 2022 yılı değeri dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  | 58 | 53 | 53 | 53 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | - | - | - | - | 94 | 94 |  |
| Riskler | -Üniversite sanayi iş birliğinin az olması nedeniyle yeterli düzeyde proje üretilememesi -Doktora programlarının ve mezunlarının az olması -Projelerden elde edilen fon tutarlarının düşük seviyelerde olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Proje pazarı etkinliği ile üniversite-sanayi veya kamu-üniversite ortak katılımlı proje yarışması etkinlikleri düzenlenecektir. -Teknokent bünyesinde akademisyen ve öğrenci/mezun girişimli firma kurulması teşvvi edilecektir. -Uluslararası endeksli dergilerde yayın yapan akademisyenler ödüllendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 30.147.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde yer almamak -Sıralamada yer alan üniversitelerin büyük ve köklü üniversite olma avantajını kullanması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Lisansüstü öğrenci ve mezun sayısının arttırılması -Akademisyenlerin uluslararası yayın yapmaya teşvik edilmesi -Laboratuvar alt yapılarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KURUMSALLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H3.1: Kurumsal Yönetim Sistemini plan dönemi sonuna kadar tamamlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG3.1.1: Bilgi Yönetim Sistemi tamamlanma oranı (%) | 20 | - | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 92 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 8 | 50 | 75 | 90 | 92 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 32 | 100 | 100 | 100 | 92 |  |  |
| PG3.1.2: Veri Tabanı Yönetim Sistemi tamamlanma oranı (%) | 25 | - | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 40 | 25 | 75 | 90 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.1.3: Kalite Güvence Sistemi tamamlanma oranı (%) | 20 | 15 | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 70 | 80 | 86 | 90 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.1.4: İç Kontrol Sistemi tamamlanma oranı (%) | 20 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 20 | 60 | 75 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.1.5: İç denetim kapsamında değerlendirmeye alınan birim sayısı | 15 | - | - | - | - | 5 | 10 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | 46 | 45 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 75 | 88 | 100 | 100 | 98 | 92 |  |
| Riskler | -Mevcut bilişim altyapı yetersizliği ve kurulacak yeni sistemler ile uyumsuzluğu -Mali kaynak kısıtları -Yeni sistemin benimsenmesinin zaman alması -Çeşitli bilgi sistemlerinin entegrasyonu sürecinde veri girişinde yaşanacak aksaklıklar -Evraklarda standardizasyon ve dokümantasyon sağlanamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması ve kullanılması konusunda personelin eğitim alması sağlanacaktır. -Mevcut bilişim alt yapı sisteminde iyileştirmelerin yapılması, ihtiyaç duyulan yeni sistemlerin yazılımlarının oluşturulması veya temin edilmesi sağlanacaktır. -Kurumsal yönetim sistemini oluşturan bütün sistemlerin uyumlu hale getirilmesi ve etkin olarak kullanılması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 92.984.872.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Personelin bilgi yetersizliği -Sürecin uzun ve maliyetli olması -Üniversite personelinin Kurumsal Yönetim Sistemine ihtiyacının olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Diğer kurum ve kuruluşların mevcut Kurumsal Yönetim Sistemlerinin incelenerek üniversite için taslak planın oluşturulması -Gerekli kurum ve kuruluşlardan eğitim ve ihtiyaç duyulan yazılımların alınması -Oluşturulan sistemin aktif olarak kullanılmadan önce pilot uygulamalarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 35- Bilgi Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

| PG3.1.1: Bilgi Yönetim Sistemi tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bilgi Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%) | 8 | 50 | 75 | 90 | 92 |

Grafik 34- Bilgi Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

Tablo 36- Veri Tabanı Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

| PG3.1.2: Veri Tabanı Yönetim Sistemi tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Veri Tabanı Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%) | 40 | 25 | 75 | 90 | 100 |

Grafik 35- Veri Tabanı Yönetim Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

Tablo 36- Kalite Güvence Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

| PG3.1.3: Kalite Güvence Sistemi tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kalite Güvence Sistemi tamamlanma oranı (%) | 70 | 80 | 86 | 90 | 100 |

Grafik 36- Kalite Güvence Sistemi Tamamlanma Oranı

Tablo 38- İç Kontrol Sistemi Tamamlanma Oranı (%)

| PG3.1.4: İç Kontrol Sistemi tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İç Kontrol Sistemi tamamlanma oranı (%) | 20 | 65 | 75 | 100 | 100 |

Grafik 37- İç Kontro Sistemi Tamamlanma Oranı

Tablo 37- İç Denetim Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Birim Sayısı

| PG3.1.5: İç denetim kapsamında değerlendirmeye alınan birim sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İç denetim kapsamında değerlendirmeye alınan birim sayısı | - | - | - | 46 | 45 |

Grafik 38- İç Denetim Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Birim Sayısı

| KURUMSALLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H3.2: Kurumsal Kimlik Kılavuzunu 2021 yılı sonuna kadar hazırlamak ve plan dönemi sonuna kadar uygulamak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birim(ler) | Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG3.2.1: Kurumsal Kimlik Kılavuzunun tamamlanma oranı (%) | 100 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Kurumsal Kimlik Rehberi hazırlamak için yetkin personel eksikliği -İç ve dış paydaş görüşlerinin birbiri ile ötüşmemesi ve görüş birliği sağlanamaması -Personel tarafından Kurumsal Kimlik Rehberinin benimsenmeme ihtimali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Çeşitli kurum ve kuruluşların Kurumsal Kimlik Kılavuzları örnek alınmalı -Oluşturulacak kılavuz için iç ve dış paydaş görüşlerine başvurulmalı -Oluşturulan Kurumsal Kimlik Kılavuzunun paydaşlara tanıtılması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 95.410.400.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Kurumsal Kimlik Kılavuzu oluşturulması konusunda paydaşların istekli olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Kurumsal Kimliği temsil edecek ürün ve hizmetlerin (online satış, mobil uygulama vb.) sağlanacağı bir Kampüs Mağazasının oluşturulması -Personelin kılavuzu benimsenmesinin sağlanması -Online platformlarda Kılavuzun tanıtılması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafik 39- Kurumsal Kimlik Klavuzu Tamamlanma Oranı

| KURUMSALLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Basın ve Halkla İlişkiler Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG3.3.1: En az 1 sosyal medya hesabı olan birim sayısı | 50 | 27 | 30 | 33 | 38 | 40 | 42 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 53 | 53 | 50 | 50 | 56 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.3.2: Sosyal medya hesap takipçi sayısı | 25 | 4298 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 17.600 | 24.161 | 30.878 | 54.337 | 45.855 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.3.3: Web sitesini ziyaret eden kişi sayısı | 25 | 1.832.738 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 3.112.776 | 3.277.561 | 3.445.107 | 6.398.702 | 5.760.000 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Paylaşımlar için yapılacak olumsuz eleştiriler -Faaliyetlerin paylaşımının geç yapılması ya da hiç yapılmaması -Paydaşların sosyal medya aracılığı ile birimleri meşgul eden talep ve isteklerde bulunması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Sosyal medya hesabı olmayan birimler tespit edilecek ve ilgili hesapların faaliyete geçirilmesi sağlanacaktır. -Yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin sosyal medya aracılığı ile aktif bir şekilde paylaşımı sağlanacaktır. -Yapılan ve yapılacak olan paylaşımların yabancı dil içerikleri oluşturulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 54.030.135.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Sosyal medya hesabı olmayan birimlerin varlığı -Sosyal medya aracılığıyla duyuru ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Sosyal medya hesap takip komisyonunun oluşturularak takibin ve etkinliğin sağlanması -Bilgi işlem daire başkanlığına destek personelin sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 40- En Az 1 Sosyal Medya Hesabı Olan Birim Sayısı

| PG3.3.1: En az 1 sosyal medya hesabı olan birim sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| En az 1 sosyal medya hesabı olan birim sayısı | 53 | 53 | 50 | 50 | 56 |

Grafik 40- En Az 1 Sosyal Medya Hebası Olan Birim Sayısı

Tablo 41- Sosyal Medya Hesap Takipçi Sayısı

| PG3.3.2: Sosyal medya hesap takipçi sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sosyal medya hesap takipçi sayısı | 17.600 | 24.161 | 30.878 | 54.337 | 45.855 |

Grafik 41- Sosyal Medya Hesap Takipçi Sayısı

Tablo 42- Web Sitesini Ziyaret Eden Kişi Sayısı

| PG3.3.3: Web sitesini ziyaret eden kişi sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Web sitesini ziyaret eden kişi sayısı | 3.112.776 | 3.277.561 | 3.445.107 | 6.398.702 | 5.760.000 |

Grafik 42- Web Sitesini Ziyaret Eden Kişi Sayısı

| KURUMSALLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG3.4.1: Hizmet içi etkinlik sayısı | 25 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Hedefe ulaşılamayağı değerlendirilmiş ve gösterge 2022 yılında güncellenmiştir |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 26 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| PG3.4.1: Hizmet içi faaliyet sayısı | 25 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 0 | 105 | 144 | 159 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.4.2: Sosyal faaliyet sayısı | 25 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe ulaşılamayağı değerlendirilmiş ve gösterge 2022 yılında güncellenmiştir |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 4 | 17 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| PG3.4.2: Sosyal faaliyet sayısı | 25 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 0 | 280 | 106 | 231 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.4.3: İç paydaş kurumsal memnuniyet oranı (%) | 50 | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 55 | 51 | 76 | 76 | 70 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 |  |
| Riskler | -Personel ve öğrenci aidiyetinin düşük olması -Düzenlenen etkinliklere katılımın düşük olma ihtimali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Çalışanların kurumsal bağlılığını artırmaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecektir. -Personelin iş verimini ve kurumsal bağlılığını artırmaya yönelik hizmet içi eğitimlerin sayısı artırılacaktır. -İç paydaş memnuniyet anketleri ile kurumsal bağlılık düzeyi takip edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 50.346.950.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Personelin mesleki ve kişisel gelişimine olanak sağlanması -Üniversitenin sunmuş olduğu hizmetlerden kurum personelinin ve yakınlarının azami ölçüde ve dengeli faydalanması -Düzenli aralıklarla iç paydaş analizleri yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 43- Hizmet İçi Faaliyet Sayısı

| PG3.4.1: Hizmet içi faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Eğitim Fakültesi |  |  | 2 |  |  |
| Fen Fakültesi |  |  |  |  | 6 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |  |  |  |  | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |  |  | 3 |  | 1 |
| İlahiyat Fakültesi |  |  | 1 | 8 | 2 |
| İletişim Fakültesi |  |  |  |  | 3 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |  |  | 3 |  |  |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |  |  | 2 | 4 |  |
| Orman Fakültesi |  |  | 14 |  | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |  |  | 2 | 28 | 47 |
| Spor Bilimleri Fakültesi |  |  |  | 1 |  |
| Tıp Fakültesi |  |  |  |  |  |
| Turizm Fakültesi |  |  | 2 |  | 7 |
| Veteriner Fakültesi |  |  |  |  |  |
| Fen Bilimleri Enstitüsü |  |  |  |  |  |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü |  |  |  |  |  |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü |  |  |  |  | 3 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu |  |  |  |  |  |
| Yabancı Diller Yüksekokulu |  |  |  |  | 5 |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |  |  |  |  |  |
| Araç Rafet Vergili MYO |  |  | 1 |  | 5 |
| Bozkurt MYO |  |  |  |  |  |
| Cide Rıfat Ilgaz MYO |  |  | 4 | 1 | 2 |
| Çatalzeytin MYO |  |  | 1 | 5 | 3 |
| Daday Nafi-Ümit Çeri MYO |  |  | 1 | 3 | 2 |
| Devrekani TOBB MYO |  |  | 3 |  | 3 |
| İhsangazi MYO |  |  |  |  | 12 |
| İnebolu MYO |  |  | 1 |  | 1 |
| Kastamonu MYO |  |  |  |  | 3 |
| Küre MYO |  |  |  |  | 6 |
| Taşköprü MYO |  |  | 2 |  |  |
| Tosya MYO |  |  |  | 2 |  |
| Enformatik Bölümü |  |  | 1 |  |  |
| Personel Daire Başkanlığı |  |  | 18 | 40 | 15 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  | 20 |  |  |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  | 6 | 15 |  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |  |  | 4 |  |  |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  | 12 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  | 1 |  |  |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |  |  |  | 10 | 2 |
| Teknoloji Transfer Ofisi |  |  | 7 | 14 | 8 |
| Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  | 1 |
| Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  | 1 | 2 |
| Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  | 6 | 3 | 3 |
| Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  | 5 |  |
| Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  | 3 |  |
| Kalite Koordinatörlüğü |  |  |  | 1 | 1 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 105 | 144 | 159 |

Grafik 43- Hizmet İçi Faaliyet Sayısı

Tablo 44- Sosyal Faaliyet Sayı

| PG3.4.2: Sosyal faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sosyal faaliyet sayısı | - | - | 280 | 106 | 231 |

Grafik 44- Sosyal Faaliyet Sayısı

Tablo 45- İç Paydaş Kurumsal Memnuniyet Oranı (%)

| PG3.4.3: İç paydaş kurumsal memnuniyet oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İç paydaş kurumsal memnuniyet oranı (%) | 55 | 51 | 76 | 76 | 70 |

Grafik 45- İç Paydaş Kurumsal Memnuniyet Oranı (%)

| KURUMSALLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A3: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H3.5: Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılır hale getirmek ve etkinliğini arttırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi %) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG3.5.1: Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısı | 50 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 3.985 | 4.336 | 5.641 | 11.621 | 65.345 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 75 | 37 | 33 | 56 | 100 |  |  |
| PG3.5.2: Mezunlarla yapılan etkinlik sayısı | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | Hedefe Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 6 | 11 | 23 | 58 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG3.5.3: Mezun memnuniyet oranı (%) | 30 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 62 | 64 | 66 | 73 | 66 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 67 | 69 | 67 | 78 | 100 | 76 |  |
| Riskler | -Mezunların ülkenin çeşitli yerlerinde yaşaması ve çalışması sebebiyle iletişimin kopuk olması -Mezunların iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler ve bilgilerinin güncel olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Mezun bilgi sisteminin sürdürülebilir bir şekilde aktif kullanımını sağlanacaktır. -Mezunların karar alma süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır. -Mezunlara yönelik etkinlikler yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 3.729.500.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Mezunlarla yeterli derecede iletişim halinde olunmaması -Mezunların sektör tecrübelerinden yararlanılmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Mezunlar için etkinlikler oluşturulmalı -Mezun derneği oluşturulmalı |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 46- Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Öğrenci Sayısı

| PG3.5.1: Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısı | 3.985 | 4.336 | 5.641 | 11.621 | 65.345 |

Grafik 46- Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Tablo 47- Mezunlarla Yapılan Etkinlik Sayısı

| PG3.5.2: Mezunlarla yapılan etkinlik sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mezunlarla yapılan etkinlik sayısı | 0 | 6 | 11 | 23 | 58 |

Grafik 47- Mezunlarla Yapılan Etkinlik Sayısı

Tablo 48- Mezun Memnuniyet Oranı (%)

| PG3.5.3: Mezun memnuniyet oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mezun memnuniyet oranı (%) | 62 | 64 | 66 | 73 | 66 |

Grafik 48- Mezun Memnuniyet Oranı (%)

| BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H4.1: Tıp Fakültesini plan dönemi sonuna kadar tamamlayarak etkin hale getirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Personel Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG4.1.1: Tıp Fakültesi binalarının tamamlanma oranı (%) | 45 | 25 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 61 | 96 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.1.2: Tıp Fakültesinde hizmet veren akademik personel sayısı | 35 | 17 | 35 | 50 | 65 | 75 | 86 | 86 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 31 | 50 | 57 | 69 | 71 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 78 | 100 | 83 | 90 | 78 |  |  |
| PG4.1.1.3: Tıp Fakültesinde hizmet veren idari personel sayısı | 20 | 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 |  |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 31 | 22 |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 94 | 0 |  |  |  |  |  |
| PG4.1.1.3: Tıp Fakültesinde hizmet veren idari personel sayısı | 20 | 33 |  |  | 23 | 24 | 25 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  | 23 | 17 | 22 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 90 | 80 | 94 | 91 | 92 | 89 |  |
| Riskler | -Kastamonu Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümünün tamamlanamaması -Tıp Fakültesi öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması -Tıp Fakültesi dersliklerinin yer aldığı binanın inşasının ve iç teknik donanımının tamamlanamaması -Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2020 -2021 eğitim-öğretim yılında Kastamonu’da eğitim görmelerinin sağlanamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -İl Sağlık Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında afilliasyon imzalanarak, Kastamonu Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümü tamamlanacaktır. -Öğretim elemanı eksiği bulunan alanlarda Tıp Fakültesi öğretim elemanı sayısı artırılarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin Kastamonu’da eğitim görmeleri sağlanacaktır. -Tıp Fakültesi dersliklerinin yer aldığı binanın inşasının ve iç teknik donanımının tamamlanması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 54.651.500.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Kastamonu Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümünün gecikmiş olması -Tıp Fakültesi dersliklerinin yer aldığı binanın inşasının tamamlanmasının gecikmiş olması -Tıp Fakültesi öğretim elemanı sayısının “Tıp programlarında eğitime başlanması ve eğitim sürdürülmesi için asgari koşullar” da yer alan öğretim elemanı sayısının oldukça altında olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Kastamonu Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşümünün en kısa sürede gerçekleştirilmesi -Tıp Fakültesi dersliklerinin yer aldığı binanın inşasının en kısa sürede sorunların çözülerek tamamlanması -“Tıp programlarında eğitime başlanması ve eğitim sürdürülmesi için asgari koşullar” da yer alan öğretim elemanı sayısına ulaşmak için yeni akademik personel teminine gidilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 49- Tıp Fakültesi Binalarının Tamamlanma Oranı (%)

| PG4.1.1: Tıp Fakültesi binalarının tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tıp Fakültesi binalarının tamamlanma oranı (%) | 61 | 96 | 100 | 100 | 100 |

Grafik 49- Tıp Fakültesi Binalarının Tamamlanma Oranı (%)

Tablo 50-Tıp Fakültesinde Hizmet Veren Akademik Personel Sayısı

| PG4.1.2: Tıp Fakültesinde hizmet veren akademik personel sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Profesör | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Doçent | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 22 | 40 | 47 | 51 | 51 |
| Öğretim Görevlisi | - | - | - | - | - |
| Araştırma Görevlisi | 1 | - | - | - | - |
| TOPLAM | 31 | 50 | 57 | 69 | 71 |

Grafik 50- Tıp Fakültesinde Hizmet Veren Akademik Personel Sayısı

Tablo 51- Tıp Fakültesinde Hizmet Veren İdari Personel Sayısı

| PG4.1.1.3: Tıp Fakültesinde hizmet veren idari personel sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tıp Fakültesinde hizmet veren idari personel sayısı | 31 | 22 | 23 | 17 | 22 |

Grafik 51- Tıp Fakültesinde Hizmet Veren İdari Personel Sayısı

| BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H4.2: 2020 yılı sonuna kadar Teknokent’ in yapılandırılması ve plan dönemi sonuna kadar tüm birimlerinin işletilmesini sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birim(ler) | Teknoloji Transfer Ofisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG4.2.1: Hizmet binasının tamamlanma oranı (%) | 40 | - | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 20 | 98 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.2.2: Faaliyet gösteren toplam firma sayısı | 20 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 96 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 14 | 21 | 31 | 39 | 48 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 |  |  |
| PG4.2.3: Tüm firmalarda istihdam edilen kişi sayısı | 20 | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 26 | 60 | 78 | 116 | 223 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.2.4: Akademisyen firma sayısı | 10 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 87 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 3 | 6 | 11 | 17 | 13 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 |  |  |
| PG4.2.5: Öğrenci/Mezun firma sayısı | 10 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 60 | Hedefe Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 50 | 83 | 100 | 60 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 92 | 95 | 98 | 100 | 94 | 96 |  |
| Riskler | -Kuluçka yapılanması ile ilgili öğrencilerin yeterince bilgi sahibi olmaması -Öğretim elemanlarının Teknokent ve katma değerli Ar -Ge çalışmalarına yeterli ilgi göstermemesi -Üniversite-sanayi arasında iş birliği ve ortak çalışma kültürünün yerleşmemiş olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Yönetim ve kuluçka binasının inşaatı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe desteği ve yerel-özel sektörün hibesi yoluyla tamamlanacaktır. -Teknokent Yönetim Şirketinde ve kurullarında üniversite dışındaki kamu ve özel sektör yapılarının etkin temsili, bu yolla AR-GE stratejilerinin geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. -Akademisyenlerin ve öğrencilerin projelerini ve fonlama kriterlerini katma değerli olacak şekilde yönlendirilecek ve şirketleştirmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 62.587.500.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Kastamonu’daki genç nüfusun ve şirketleşme potansiyelinin Kastamonu dışına taşınması -Kastamonu’daki sanayi hammaddesinin işletilmesi ile ilgili sermaye gücünün eksikliği -Kentteki üniversite-sanayi-özel sektör paydaşları arasındaki yaklaşım farklılıkları ve iletişim eksikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Kuluçka yapılanması konusunda öğrencilere dönük bilgilendirme etkinlikleri -Girişimcilik, şirketleşme, satış ve dışa açılma konusunda profesyonel destek -Şeffaf ve nitelikli kuramsallaşma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 52- Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı (%)

| PG4.2.1: Hizmet binasının tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Teknokent binasının tamamlanma oranı (%) | 20 | 98 | 100 | 100 | 100 |

Grafik 52- Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı

Tablo 53- Faaliyet Gösteren Toplam Firma Sayısı

| PG4.2.2: Faaliyet gösteren toplam firma sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Faaliyet gösteren toplam firma sayısı | 14 | 21 | 31 | 39 | 48 |

Grafik 53- Faaliyet Gösteren Firma Sayısı

Tablo 54- Tüm Firmalarda İstihdam Edilen Kişi Sayısı

| PG4.2.3: Tüm firmalarda istihdam edilen kişi sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tüm firmalarda istihdam edilen kişi sayısı | 26 | 60 | 78 | 116 | 223 |

Grafik 54- Tüm Firmalarda İstihdam Edilen Kişi Sayısı

Tablo 55- Akademisyen Firma Sayısı

| PG4.2.4: Akademisyen firma sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Akademisyen firma sayısı | 3 | 6 | 11 | 17 | 13 |

Grafik 55- Akademisyen Firma Sayısı

Tablo 56- Öğrenci/Mezun Firma Sayısı

| PG4.2.5: Öğrenci/mezun firma sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci/mezun firma sayısı | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 |

Grafik 56- Öğrenci/Mezun Firma Sayısı

| BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H4.3: Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyeti gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler Koordinatörlükler Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG4.3.1: Sosyal sorumluluk proje sayısı | 70 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 80 | Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 425 | 141 | 271 | 244 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.3.2: Engelli dostu faaliyet sayısı | 30 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 60 | Kısmen Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 0 | 3 | 22 | 22 | 62 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 | 74 |  |
| Riskler | -Sosyal sorumluluk kültürünün yerleşmemiş olması -Sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yeterince yapılamaması -Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımların az olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Öncelikle dezavantajlı gruplara (Engelliler, Yaşlılar, Göçmenler, vb.) yönelik olmak üzere toplum yararına sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesini sağlanacaktır. -Paydaşların sosyal sorumluluk projelerinde yerleşkelerin fizikive sosyyal mkânları kullandırılacak ve sosyal sorumluluk içerikli girişimcilik faaliyetleri desteklenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 16.583.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Sosyal sorumluluk projelerinin/faaliyetlerinin çoğunlukla öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilmesi -Sosyal sorumluluk projelerine yeterli maddi destek sağlanmaması -Sosyal sorumluluk projelerinde farklı ve özgün değeri olan projelerin üretilememesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Akademisyenlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını sağlama -Sosyal sorumluluk projelerinin etkin tanıtımı yapma -Örnek sosyal sorumluluk projeleri tespit ederek bölge halkı için uygulama |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 57- Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı

| PG4.3.1: Sosyal sorumluluk proje sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sosyal sorumluluk proje sayısı | 0 | 425 | 141 | 271 | 244 |

Grafik 57- Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı

Tablo 58- Engelli Dostu Faaliyet Sayısı

| PG4.3.2: Engelli dostu faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| Engelli dostu faaliyet sayısı | 0 | 3 | 22 | 22 | 62 |

Grafik 58- Engelli Dostu Faaliyet Sayısı

| BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H4.4: Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sportif, sanatsal ve turizm faaliyeti gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik ve İdari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG4.4.1: Gerçekleştirilen sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısı | 100 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 89,2 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 12 | 18 | 371 | 313 | 1212 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 60 | 86 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 60 | 86 | 100 | 100 | 100 | 89,2 |  |
| Riskler | -Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının motivasyon ve ilgi eksikliği -Yeterli mali kaynak olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla iş birliği ve ortak faaliyetlerin sayısı artırılacaktır. -Planlanan faaliyetlerin etkin bir şekilde duyurulması sağlanacaktır. -Spor, kültür ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımı artırılacak ve toplumsal katılım özendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 37.943.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin duyurularının bölge halkına yeterince ulaşmaması -Paydaş kurumlarla iş birliğinde sorunlar yaşanması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Kültürel, sanatsal, sportif ve turizme yönelik faaliyetlerin duyurularının bölge halkına yeterince ulaşmasının sağlanması -Paydaş kurumlarla etkin ve karşılıklı güvene dayalı iş birliği kurulması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafik 59- Gerçekleştirilen Sosyo-Kültürel, Sportif ve Sanatsal Faaliyet Sayısı

Tablo 59- Gerçekleştirilen Sosyo-Kültürel Sportif ve Sanatsal Faaliyet Sayısı

| PG4.4.1: Gerçekleştirilen sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Eğitim Fakültesi | 5 | 5 | 10 | 52 |  |
| Fen Fakültesi |  |  | 1 | 1 |  |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 3 | 7 |  | 20 | 102 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 1 |  | 11 | 25 |
| İlahiyat Fakültesi | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| İletişim Fakültesi | 2 | 4 | 21 | 20 | 19 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |  |  | 6 | 16 | 9 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |  |  | 1 |  | 3 |
| Orman Fakültesi |  |  | 1 |  | 19 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |  |  | 6 | 1 | 5 |
| Spor Bilimleri Fakültesi |  |  | 3 | 1 | 7 |
| Tıp Fakültesi |  |  |  |  |  |
| Turizm Fakültesi |  | 2 | 10 |  | 75 |
| Veteriner Fakültesi |  |  |  |  |  |
| Fen Bilimleri Enstitüsü |  |  |  |  |  |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü |  |  |  |  |  |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü |  |  |  |  |  |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu |  |  | 10 | 15 | 23 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu |  |  |  | 1 |  |
| Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO |  |  |  |  | 2 |
| Araç Rafet Vergili MYO |  |  | 1 | 4 | 4 |
| Bozkurt MYO |  |  |  |  |  |
| Cide Rıfat Ilgaz MYO |  |  | 2 |  | 4 |
| Çatalzeytin MYO |  |  | 10 | 2 | 32 |
| Daday Nafi-Ümit Çeri MYO |  |  | 5 | 6 | 50 |
| Devrekani TOBB MYO |  |  | 11 | 6 | 2 |
| İhsangazi MYO |  |  |  |  | 2 |
| İnebolu MYO |  |  | 1 | 2 | 6 |
| Kastamonu MYO |  |  |  | 52 |  |
| Küre MYO |  |  |  |  | 16 |
| Taşköprü MYO |  |  | 13 | 7 | 20 |
| Tosya MYO |  |  | 6 | 2 | 18 |
| Personel Daire Başkanlığı |  |  |  |  | 4 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  | 7 | 18 |  |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |  |  | 227 |  | 270 |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü |  |  |  | 1 | 3 |
| Teknoloji Transfer Ofisi |  |  | 11 |  | 46 |
| Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  | 28 | 62 |
| Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  | 2 |
| Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  | 7 |
| Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  | 2 |
| Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  | 30 | 355 |
| İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |  | 4 |
| Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü |  |  |  | 1 |  |
| Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |  |  |  |  |  |
| Dış İlişkiler Koor. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü |  |  |  | 5 |  |
| Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  | 6 |  |
| TOPLAM | 12 | 18 | 371 | 313 | 1212 |

| BÖLGESEL KALKINMA VE TOPLUMSAL KATKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H4.5: Kastamonu Üniversitesi bünyesinde UNESCO gastronomi kürsüsünü kurmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Turizm Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Akademik Birimler Sosyal Bilimler Enstitüsü Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG4.5.1: UNESCO Gastronomi çalışma biriminin oluşturulması (%) | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.5.2: UNESCO’ya başvuru dosyasının hazırlanması | 30 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG4.5.3: UNESCO Gastronom yaratıcı şehirler ağına listesinde yer almak (%) | 20 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağına İl Olarak Dahil Olunabileceğinden preformans göstergesi 2022 yılında güncellenmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4.5.3: UNESCO Gastronomi kürsüsünde yer almak (%) | 20 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Rakip üniversitelerin daha güçlü bir dosya ile kabul edilme olasılığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -KUZKA başta olmak üzere diğer paydaşlar ile iş birliği yaparak gereksinim duyulan çalışma birimini oluşturmak -UNESCO’nun Gastronomi kürsüsüne kabulü için öngörmüş olduğu kıstaslara ilişkin dosyanın hazırlanması -Kastamonu’nun Gastronomik değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda öne çıkarılabilmesi için gerekli olan tanıtım girişimlerinin ortaya çıkarmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 3.781.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Kastamonu’nun Türkiye ölçeğinde en iyi 3 mutfak arasında gösterilmesi -Kastamonu Gastronomi potansiyelinin marka bir varış noktası yaratacak güçte olmasına rağmen Gastro Turistler tarafından yeterince bilinmiyor olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Tüm paydaşların ortak hedef etrafında birleştirilmesi -Beşeri ve teknik birikimin çıktılara dönüştürülmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 60- UNESCO Gastronomi Çalışma Biriminin Oluşturulması (%)

| PG4.5.1: UNESCO Gastronomi çalışma biriminin oluşturulması (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| UNESCO Gastronomi çalışma biriminin oluşturulması (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Grafik 60- UNESCO Gastronomi Çalışma Biriminin Oluşturulması (%)

Tablo 61- UNESCO'ya Başvuru Dosyasının Hazırlanması

| PG4.5.2: UNESCO’ya başvuru dosyasının hazırlanması |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| UNESCO’ya başvuru dosyasının hazırlanması | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Grafik 61- UNESCO'ya Başvuru Dosyasının Hazırlanma Durumu

Tablo 62- UNESCO Gastronomi Kürsüsünde Yer Almak (%)

| PG4.5.3: UNESCO Gastronomi kürsüsünde yer almak (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| UNESCO Gastronomi kürsüsünde yer almak (%) | - | - | 100 | 100 | 100 |

Grafik 62- UNESCO Gastronomi Kürsüsünde Yer Almak (%)

| İHTİSASLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H5.1: Plan dönemi sonuna kadar orman ürünleri araştırma merkezinin kurulması ve faaliyete geçmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Orman Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü BAP Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG5.1.1: Orman Ürünler Test Merkez tamamlanma oranı (%) | 70 |  | - | - | - | 50 | 100 | Orman Ürünleri Test Merkezi yasal çerçevede kurulamayacağından 2022 yılında hedef güncellenmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.1.1: Orman Ürünleri Araştırma Merkezi tamamlanma oranı (%) | 40 | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| PG5.1.2: Merkezde yapılan test sayısı | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | - | 10 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - | - | 100 |  |  |
| PG5.1.3: Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili Ar-Ge serası kurmak | 30 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | - | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | - | - | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Yeterli mali kaynağın bulunamaması -Bürokratik işlemlerin zaman alması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Araştırma merkezi kurulumu için gerekli fonun sağlanması girişimlerinde bulunulacaktır. -Orman ürünleri endüstri sektörü bilgilendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 69.144.200.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Bölgenin orman ürünleri araştırma merkezine ihtiyacının olması, -Bölgemizde orman ürünleri sanayisinde ihracat yapan 2 büyük firmanın varlığı, -Orman emvali (tomruk) üretiminde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün ilk sırada yer alması. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Sektördeki paydaşlar ile güçlü bir etkileşim ve koordinasyon sağlanması, -Orman ürünleri araştırma merkezinin kurulması için fiziki alan temini. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kastamonu Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’a değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş, 11.04.2021 tarih ve 31451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra Kastamonu Üniversitesi Senatosu 19.11.2020 tarihli 2020/229 nolu karar ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Grafik 63- Orman Ürünleri Araştırma Merkezi Tamamlanma Oranı

Tablo 63- Merkezde Yapılan Test Sayısı

| PG5.1.2: Merkezde yapılan test sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Merkezde yapılan test sayısı | - | - | - | - | 10 |

“KÜBAP 01/2021-62 kodlu İhtisaslaşma Kapsamında Cide Orman İşletme Müdürlüğündeki Defne Rehabilitasyon Sahalarında Envanter ve Silvikültürel Müdahale Yöntemlerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında, Cide İlçesinde araziden toplanıp, kurutulmuş 10 adet defne örneğinin K.Ü Merkezi Araştırma Laboratuvarında uçucu yağ analizi gerçekleştirilmiştir.

Grafik 64- Merkezde Yapılan Test Sayısı

Tablo 64- Tıbbi Aromatik Bitkilerle İlgili Ar-Ge Serası Kurmak

| PG5.1.3: Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ar-ge serası kurmak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ar-ge serası kurmak | - | - | - | - | 100 |

Grafik 65- Tıbbi Aromatik Bitkilerle İlgili Ar-Ge Serası Kurmak

KÜ-İHT/2021-08 kodlu “Kastamonu İli’nde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması” adlı ihtisas projesi kapsamında yapılan seranın inşaat işleri tamamlanmıştır. Sera; 3 adet 250 m2 sera 500 m2 sundurmadan oluşmaktadır.

| İHTİSASLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H5.2: Plan dönemi sonuna kadar en az 5 adet tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve 2 adet odun dışı orman ürününün sanayiye kazandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Orman Fakültesi BAP Koordinatörlüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG5.2.1: Tıbbi aromatik bitki türü sayısı | 70 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG5.2.2: Odun dışı orman ürünleri üretimi için Üniversite-sanayi arasında yapılan iş birliği sayısı | 30 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Seraların kurulmasında fon sağlanamaması -Yatırım yapacak girişimcinin bulunamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Tıbbi aromatik bitki tohumlarının yetiştirilmesi için seralar kurulacaktır -Odun dışı orman ürünlerinden öncelikli olarak kestane ve defne ekonomiye kazandırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 14.767.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Bölgede var olan kestane ve defne potansiyelinin yeterince sanayiye kazandırılamaması -Üniversite bünyesinde tıbbi aromatik bitki üretiminin olmaması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Seralar için gerekli fiziki alanı sağlanması -Odun dışı orman ürünleri üretimi için kamu-sanayi iş birliğinin sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 65 Tıbbi Aromatik Bitki Türü Sayısı

| PG5.2.1: Tıbbi aromatik bitki türü sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tıbbi aromatik bitki türü sayısı | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |

Grafik 66- Tıbbi Aromatik Bitki Türü Sayısı

Tablo 66- Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi İçin Üniversite-Sanayi Arasında Yapılan İş Birliği Sayısı

| PG5.2.2: Odun dışı orman ürünleri üretimi için üniversite-sanayi arasında yapılan iş birliği sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Odun dışı orman ürünleri üretimi için üniversite-sanayi arasında yapılan iş birliği sayısı | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |

Grafik 67- Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi İçin Üniversite-Sanayi Arasında Yapılan İş Birliği Sayısı

| İHTİSASLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik veniceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H5.3: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında paydaşlara yönelik her yıl en az 15 adet eğitim, danışmanlık ve sertifika programları düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Rektörlük |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Orman Fakültesi Turizm Fakültesi KASÜSEM Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG5.3.1: Eğitim, danışmanlık ve sertifika programı sayısı | 100 | - | 15 | 31 | 48 | 66 | 85 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 31 | 99 | 89 | 234 | 259 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Düzenlenecek programlara katılımın istenilen düzeyde olmaması -Sektör ihtiyaçlarını tespit etmede yaşanabilecek zorluklar -Eğitim ücretlerinin yüksek olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Paydaşların hangi konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programlarına ihtiyaç duyduğu belirlenecektir. -İlgili faaliyetlerin etkin tanıtımı yapılacaktır. -Alanlarında uzman akademik personel tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesi sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 49.631.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Bölgenin tabiat turizmi ve orman potansiyelinin ekonomik çıktılara dönüştürülmesinde çok yönlü farkındalık, envanter, temel, mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra sertifikasyon eğitimlerine gereksinim olunması -Yerel halkın üniversite ile iş birliği yapmadaki istekliliği |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Eğitim ve sertifika programlarının içeriğini belirlenmesi, taslak programın oluşturularak harekete geçirilmesi -Danışmanlık hizmetinin içeriğinin belirlenmesi ve hizmetin sağlanması -Paydaşlar için düzenlenecek program ve eğitimlerin etkili tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 67- Eğitim, Danışmanlık ve Sertifika Programı Sayısı

| PG5.3.1: Eğitim, danışmanlık ve sertifika programı sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Eğitim, danışmanlık ve sertifika programı sayısı | 31 | 99 | 89 | 234 | 259 |

Grafik 68- Eğitim, Danışmanlık ve Sertifika Programı Sayısı

| İHTİSASLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H5.4: Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Planını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Turizm Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Rektörlük Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG5.4.1: Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı’nın tamamlanma oranı (%) | 100 | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 30 | Hedefe Ulaşılamadı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | 30 | - | - | - | - |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | 30 | - | - | - | - |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
| Riskler | -Yasa yapıcının ya da kamu otoritesinin Batı Karadeniz Bölgesi için Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı görevini başka bir kuruma verme olasılığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Uygulama Planı Turizm Fakültesi akademik kadrosu önderliğinde tüm ilgili taraflarının iş birliğinin sağlanarak hazırlanması sağlanacaktır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 3.781.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Uygulama Planının hayata geçirilmemiş olması Üniversitemiz akademik personelinin konu ile ilgili istekli olması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Eylem Uygulama Planı ile ilgili ayrıntılı araştırma yapılması, ilgili plan için gerekli iş birliklerinin ve resmi prosedürlerin tamamlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafik 69- Batı Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planının Tamamlanma Oranı

| İHTİSASLAŞMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç | A.5: Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşma ile ilgili çalışmaların nitelik ve niceliğini arttırarak rol model bir üniversite olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef | H.5.5: Kastamonu Üniversitesi Doğa Eğitim Merkezinin (KÜDEM) fizibilite projesini tamamlamak ve ihtisas alanı ile ilgili sanayiye nitelikli iş gücü eğitimi vermek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim | Orman Fakültesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İş birliği Yapılacak Birimler | Rektörlük Akademik Birimler Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Yüzdesi (%) | Göstergenin Plan Dönemi Sonu Gerçekleşme Durumu |
| PG5.5.1: Doğa Eğitim Merkezi tamamlanma oranı (%) | 60 |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Doğa Eğitim Merkezi MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında kurulabileceğinden üniversitelere böyle bir yetki verilmemiştir. Bu nedenle 2022 yılında performans göstergesi değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.5.1: Doğa Eğitim Merkezi fizibilite raporlarının tamamlanma oranı (%) | 60 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| PG5.5.2: Eğitim gören birey sayısı | 40 | - | - | 140 | 145 | 150 | 155 | Doğa Eğitim Merkezi kurulamadığından 2022 yılında performans göstergesi değiştirilmiştir. |  |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.5.2: İhtisas alanı ile ilgili eğitim gören birey sayısı | 40 | - | - | - | 285 | 435 | 590 | 100 | Hedefe Ulaşıldı |
| Gerçekleşme Durumu |  |  | - | - | 2.710 | 5.000 | 5.400 |  |  |
| Gerçekleşme Yüzdesi (%) |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Riskler | -Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) projeye kaynak aktarmaması olasılığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejiler | -Ormancılık ve turizm alanında 3 farklı kategoride her yıl en az 100 kişiye eğitim verilecektir. -Tabiat turizmi alanında 3 farklı kategoride her yıl en az 100 kişiye eğitim verilecektir. -Ormancılık ve tabiat turizmi ile ilgili en az 3 çalıştay yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maliyet Tahmini | 10.944.000.-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tespitler | -KUZKA ’ya KÜDEM konulu proje başvurusunda bulunmuş ve anılan proje KUZKA tarafından kabul edilmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İhtiyaçlar | -Eğitim için fiziki ve uygulama alanı temini -Mali kaynak temini -İhtisas alanı ile ilgili eğitim alanlarının oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 68- Doğa Eğitim Merkezi Fizibilite Raporlarının Tamamlanma Oranı (%)

| PG5.5.1: Doğa Eğitim Merkezi fizibilite raporlarının tamamlanma oranı (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Doğa Eğitim Merkezi fizibilite raporlarının tamamlanma oranı (%) | - | - | 100 | 100 | 100 |

Grafik70- Doğa Eğitimi Merkezi Fizibilite Raporunun Tamamlanma Oranı

Tablo 69- İhtisas Alanı ile İlgili Eğitim Gören Birey Sayısı

| PG5.5.2: İhtisas alanı ile ilgili eğitim gören birey sayısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| İhtisas alanı ile ilgili eğitim gören birey sayısı | - | - | 2.710 | 5.000 | 5.400 |

Grafik 71- İhtisas Alanı ile İlgili Eğitim Gören Birey Sayısı

Gerçekleşme Yüzdeleri (Yılı Gerçekleşme Değeri-Plan Dönemi Başlangıç Değeri) / (Yılı Yılsonu Hedeflenen Değer-Plan Dönemi Başlangıç Değeri) olarak hesaplanmıştır.

Göstergelerdeki gerçekleşme yüzdeleri hedefe etkisi baz alınarak hesaplanmıştır.

2020 ve 2021 Yılları Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Olarak Dikkate Alınmıştır.

Stratejik plan hazırlanırken sosyal alanların başlangıç değeri hatalı tespit edildiğinden 2022 yılında yapılan güncelleme yapılarak başlangıç değerleri düzeltilmiştir.

Üniversitemiz Stratejik Planın 2022 yılında revize edilirken “Tıp Fakültesinde hizmet veren idari personel sayısının” 2022-2023-2024 yılı hedef değerleri değiştirilmiştir. Plan dönemi boyunca hedefe ulaşılamamış ancak rehber doğrultusunda yapılan hesaplamalarda ulaşılmış gibi görünmektedir. (Örnek: 22-33/25-33= -11/-8=137)