|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022 | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

MEVCUT DURUM                        : Başkanlığımız bünyesinde yapılması gereken işlemler aksamadan yapılmaktadır.

HEDEFLENEN DURUM              : Yıl boyunca gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | SORUMLU | PLANLANAN TERMİN |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 1 | Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması | Tüm birimlerden resmi yazı ile güncellenen yıllık birim faaliyet raporlarının hazırlanarak tarafımıza bilgi verilmesinin istenmesi ve Web sayfasında yayınlanması | Tüm Birimler | Ocak 2022 | Ocak 2022 | Tüm Birimler yıllık birim faaliyet raporlarını hazırladıktan sonra resmi yazı aracılığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermiştir. Raporlar İdare Faaliyet Raporunda kullanılmak üzere arşivlenmiştir. |
| 2 | Ödeneklerin Dağıtılması | Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekleri, mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama birimlerimize dağıtmak | Tüm Harcama Birimleri | Ocak 2022 | Ocak 2022 | Tahsis edilen ödenekler harcama birimlerine dağıtılmıştır. |
| 3 | Mali Tabloların Raporlanması | Kamu idaresi hesaplarının Sayıştay Başkanlığına verilmesi ve Muhasebe hesap birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esasların 5’inci maddesinin 1’inci bendi kapsamında hazırlanan tabloların raporlanması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ocak 2022 | Ocak 2022 | Kamu idaresi hesapları Sayıştay Başkanlığına verilmiştir. Muhasebe hesap birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin bildirilmesi hakkında usul ve esasların 5’inci maddesinin 1’inci bendi kapsamında hazırlanan tablolar birim Web sayfasında yayımlanmıştır. |
| 4 | İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması | Tüm birimlerden İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması için gereken bilgilerin resmi yazı ile istenmesi, gelen bilgilerin rapor haline getirilmesi, idare faaliyet raporunun tamamlanmasıyla kamuoyuna duyurulması, resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi | Tüm Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Şubat 2022 | Şubat 2022 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu resmi yazı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. |
| 5 | Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi | Yılı Bütçe Kanununda belirtilen ödeneklerin ayrıntılı finansman programına uygun olarak harcanmasına ilişkin ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi | Tüm Harcama Birimleri | Şubat 2022 | Şubat 2022 | Ödenek gönderme belgeleri ayrıntılı finansman programına göre düzenlenmiştir. |

| HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ | ONAYLAYAN REKTÖR |
| --- | --- |

|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022 | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | SORUMLU | PLANLANAN TERMİN |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 6 | Yatırım ödeneklerinin sisteme girilmesi | Yılı yatırım programı uygulaması, koordinasyon ve izlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre hazırlanan detay programın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmesi ve Kaya Sistemine girilmesi | Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Şubat 2022 | Şubat 2022 | Yatırım Ödenekleri detay programı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiş ve Kaya Sistemine girilmiştir. |
| 7 | Yan Ödeme Cetvellerinin İncelenmesi | Üniversitemiz İdari Kadrolarında uygulanacak yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ile ilgili Cumhurbaşkanı genelgesine uygun olarak resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan tabloların incelenmesinin istenmesi | Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Şubat 2022 | Şubat 2022 | Yan ödeme cetvelleri sorumlu personelimiz tarafından incelenmiş olup resmi yazı aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmiştir. |
| 8 | Performans Göstergelerinin Hazırlanması | Harcama birimlerinden 3 aylık periyodlarla resmi yazı aracılığıyla tarafımızca hazırlanan performans göstergeleri tablolarının doldurularak başkanlığımıza bilgi verilmesinin istenmesi | Tüm Harcama Birimleri | Ocak 2022 Nisan 2022 Temmuz 2022 Ekim 2022 | Nisan 2022 | Harcama birimleri tarafından başkanlığımıza gönderilen performans göstergeleri 3 aylık gerçekleşme (1. Dönem) verileri Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi yapılmıştır. |
| 9 | Yatırım Programı izleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanarak Kamuoyuna açıklanması, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi | Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Mart 2022 | Mart 2022 | Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Kamuoyuna açıklanmış olup, resmi yazı aracılığıyla Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. |
| 10 | Cari Yıl Yatırım Projelerinin Sisteme Girilmesi | Cari Yıl Yatırım Projelerinin 1. Üç aylık( ocak-şubat-mart) verilerinin İl Yatırım Takip sistemi (İLYAS)’ ne girilmesi ve resmi yazı aracılığıyla valiliğe gönderilmesi | Yatırım Ödeneği olan Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Nisan 2022 | Nisan 2022 | Cari Yıl Yatırım Projelerinin 1. Üç aylık( ocak-şubat-mart) verileri İl Yatırım Takip sistemi (İLYAS)’ ne girilmiştir ve resmi yazı aracılığıyla valiliğe gönderilmiştir. |

| HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ | ONAYLAYAN REKTÖR |
| --- | --- |

|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022 | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | SORUMLU | PLANLANAN TERMİN |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 11 | Kesin Hesabın Hazırlanması | Üniversitemiz Kesin Hesabının hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve TBMM’ ye gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Mart 2022 Nisan 2022 Ekim 2022 | Mart 2022 Nisan 2022 | Üniversitemiz Kesin Hesabı hazırlanıp Rektör imzasından sonra Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. MEB onayından geçen Kesin Hesap resmi yazı aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. |
| 12 | Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanarak kamuoyuna duyurulması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Nisan 2022 | Nisan 2022 | Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. |
| 13 | Bütçenin Hazırlanması | Bütçe hazırlık çalışmalarının duyurulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Haziran 2022 | Haziran 2022 | Üniversitemiz Bütçe Hazırlık Çalışmaları tamamlanmıştır. |
| 14 | Bütçe Teklifinin Sisteme Girilmesi | Üniversitemiz Bütçe Teklifinin Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Temmuz 2022 |  |  |
| 15 | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması | Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması ve Kamuoyuna duyurulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Temmuz 2022 |  |  |
| 16 | Bütçe Tekliflerinin Görüşülmesi | Üniversitemiz Bütçe tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı ile görüşülmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ağustos 2022 |  |  |

| HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ | ONAYLAYAN REKTÖR |
| --- | --- |

|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022 | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | SORUMLU | PLANLANAN TERMİN |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 17 | Bütçe Teklifi | İlgili yıl Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Eylül 2022 |  |  |
| 18 | Performans Programı | İlgili yıl İdare Performans Programı teklifinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmesi/ Performans Programı teklifinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Eylül 2022 |  |  |
|  |  | İlgili yıl İdare Performans Programı faaliyet maliyetlerinin “ Bütçe Kanun Tasarı” ödeneklerine göre güncellenmesi ve Nihai Performans Programının oluşturulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ekim 2022 |  |  |
|  |  | İlgili yıl İdare Performans Programı kitapçığının basılarak TBMM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlı, YÖK ve Üniversite Üst Yönetim kuruluna dağıtılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ekim 2022 |  |  |
|  |  | Performans Programı tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ekim 2022 |  |  |
| 19 | Bütçe Tasarısı | İlgili yıl Üniversite bütçe tasarısının TBMM’ ye gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Ekim 2022 |  |  |
| 20 | Yılsonu İşlemleri | Yılsonu işlemlerine başlanılması | Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Aralık 2022 |  |  |

| HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ | ONAYLAYAN REKTÖR |
| --- | --- |

|  | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF VE FAALİYET PLANI 2022 | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa No | 1/2 |

| SIRA NO | STRATEJİ | FAALİYET | SORUMLU | PLANLANAN TERMİN |  | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN |  |
| 21 | Nakit Taleplerinin Hazırlanması | Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan üç aylık nakit taleplerinin Müsteşarlığa bildirilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ayın son iş gününden 4 iş günü önce | Her ayın son iş gününden 4 iş günü önce | Hazırlanan üç aylık nakit talepleri resmi yazı aracılıyla Müsteşarlığa bildirilmektedir. |
| 22 | SGK Ödemeleri | İstihdam şekline göre işçi, sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel vb. çalıştırılan personelin SGK ödemelerinin yapılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ay | Her ay | SGK ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır. |
| 23 | Muhtasar ve KDV Tevkifat Ödemeleri | Muhtasar ve KDV tevkifatı beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi ve Vergi Dairesine ödeme iş ve işlemlerinin yapılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ay | Her ay | Muhtasar ve KDV Tevkifatı her ay düzenli olarak yapılmaktadır. |
| 24 | Proje Hesapları İşlemleri | Projelerin hesap açılış ve takiplerinin yapılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ay | Her ay | Proje hesaplarının açılış ve takipleri düzenli olarak yapılmaktadır. |
| 25 | Ön Mali Kontrol İşlemleri | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar da limitler kapsamında Ön Mali Kontrol işlemlerinin yapılması | Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ay | Her ay | Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla gelen Ön Mali Kontrol işlemleri incelenerek sonuçlandırılmaktadır. |
| 26 | Web Sayfasının takibi | Başkanlığımız Web Sayfasının güncel yapılması | Tüm Harcama Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her Ay | Her Ay | Başkanlığımızın Web Sayfası ilgili personelimiz tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve güncellenmektedir. |
| 27 | Ödenek İşlemleri | Yıl içinde ek ödenek talepleri, öz gelir tahmini (gelir) fazlası ve net finansman fazlasından ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, AFP düzeltme işlemlerinin yapılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Her ay | Her ay | Harcama birimlerinden resmi yazı aracılığıyla talep edilen ödenek ekleme, ödenek aktarma ve AFP işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. |

| HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ | ONAYLAYAN REKTÖR |
| --- | --- |